## Y1Q1音频内容表 (hidden)
输出内容-音频
类别 | 内容 | 个数（预计） | 需求状态 | 制作状态 | 制作人员 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
核心战斗 | 女仆阿芙技能音效-demo | 60 | 已完成 | 待迭代 | @陈开萱 | 2023-11-07 | 2023-11-16 | 功能测试用资源制作
| 女仆阿芙技能音效-正式迭代 | 60 | 前置未完成 |  | @陈开萱
| 女骑士技能音效-demo | 60 | 已完成 | soundlist | @陈开萱 | 2024-01-24
| 女主侦探技能音效 | 60 | 已完成 |  | @陈开萱
| 主角战斗语音系统设计 | 1 | 已完成 |  | @陈开萱 | 2024-01-16 | 2024-01-19 | 【语音】战斗语音系统 SilverPalace角色通用呼喝声
| 武器命中音效制作 | 50 | 已完成 | 配置中 | @陈思奕 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 程序配置中
| 敌人命中音效制作 | 10 | 已完成 |  | @陈思奕 | 2023-12-04
| 狼人技能脚步和呼喝音效 第一批 | 50 | 已完成 | 配置中 | @陈开萱@陈思奕 | 2023-11-17
| 狼人技能脚步和呼喝音效 第二批 | 20 | 已完成 |  | @陈思奕
| 蜡烛人技能脚步和呼喝音效 第一批 | 60 | 已完成 | 配置中 | @陈思奕 | 2023-11-24
| 蜡烛人技能脚步和呼喝音效 第二批 | 20 | 已完成 |  | @陈思奕
| Boss灰姑娘音效设计方案 | 1 | 已完成 |  | @陈开萱 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 【Boss】灰姑娘音效
| Boss灰姑娘技能音效 | 60 | 已完成 |  | @陈开萱
| 邪教之地音乐 | 1.5min | 已完成 | 待功能配置 | @李晓钒 |  | 2023-11-15
| 普通战斗音乐 | 1min | 已完成 | 待功能配置 | @李晓钒 |  | 2023-11-24
| Boss战斗音乐 | 1.5min | 已完成 | 待功能配置 | @李晓钒 |  | 2023-10-27
移动 | 通用女移动音效 | 50 | 已完成 | 待迭代 | @陈思奕 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 脚步为主，foley看排期
| 通用女移动音效配置 | 50 | 进行中 | 配置中 | @陈思奕 | 2024-01-30
| 三个角色移动音效制作 | 150 | 进行中 | 制作中 | @陈思奕 | 2024-01-16
关卡场景 | 上城区环境音效demo | 10 | 已完成 | 已完成 | @陈开萱 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 旧工程功能测试用资源制作
| 上城区环境音效正式 | 20 | to do |  | @陈开萱
| 上城区自由广场音乐 | 2min | 已完成 | 待功能配置 | @李晓钒
| 火葬场环境音效demo | 10 | 已完成 |  | @陈思奕
| 剧情流程互动必要音效 | 20 | 已完成 |  | @陈思奕 |  |  | 白盒内容，可能不做音效
配音 | 监制和整合语音 | / | 已完成 |  | @陈开萱 |  |  | 提供技术输出标准和功能适配
界面 | UI音效 | 10 | 前置未完成 |  | @陈开萱 |  |  | 只提供视频展示贴片素材，不进配置
| 女仆角色展示音效 | 25 | 已完成 |  | @陈开萱 | 2024-01-10 | 2024-01-18
| 女骑士角色展示音效 | 25 | 已完成 |  | @陈开萱 | 2024-01-02 | 2024-01-05
| 馨西亚角色展示音效 | 25 | 已完成 |  | @陈开萱 | 2024-01-08 | 2024-01-19
| 雷克斯角色展示音效 | 25 | 已完成 |  | @陈开萱
| 系统界面音乐替代资源 | 2 | 前置未完成 |  | @陈开萱
版本视频展示 | 角色战斗视频1 | 19sec | 已完成 | 已完成 | @陈思奕 | 2023-11-28
| 角色战斗视频2 | 7sec | 已完成 | 已完成 | @陈开萱 | 2023-11-29 | 2023-12-06
| PV展示视频 | 3.5min | 已完成 | 已完成 | @陈思奕 | 2023-12-05 | 2024-01-09 | 为汇报修改
| 女仆角色展示视频 | 1.5min | 已完成 | 已完成 | @陈开萱 | 2023-12-06 | 2023-12-08
| 女骑士角色展示视频 | 1.5min | 已完成 | 已完成 | @陈开萱 | 2023-11-29 | 2023-12-06
| 馨西亚角色展示视频 | 1.5min | 已完成 | 已完成 | @陈开萱 | 2023-11-29 | 2023-12-06
功能-程序&策划
配置功能 | 动画文件上配置音效功能 |  | 已完成 |  |  |  |  | 动画文件上做保存会输出音频子文件，自动挂接主动画文件，保证音效多次迭代，防止音效和其他人共用文件造成错误
| 动画loop声音解决功能 |  | 已完成 |  | 程序 |  |  | loop动画不能循环播放和停止声音，解决方案1.event文件后缀Lp自动读取同名stop事件 2.动画上的音效节点新增loop sound notify动画通知类型：Loop Sound
| 环境音效整合功能 |  | 已完成 |  | @陈开萱 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 此版本先通用功能，已验证
| 音乐配置 |  | 已完成 |  | 程序 |  |  | 战斗和体验场景的音乐配置，可以先不用重新设计配置流程，此版本先用代码调用音乐直接配
| 主角武器命中音效配置 |  | 已完成 |  | 策划 |  |  | 穿刺-斩击-钝击，配表
| 敌人命中音效配置 |  | 已完成 |  | 策划 |  |  | 音效提供事件，策划配表
| 脚步声配置和材质功能 |  | 已完成 |  | 程序 |  |  | 程序自动配置脚步声功能，switch地面材质判定调用 脚步声
wwise接入 | 新工程重新接入wwise音频中间件 |  | 已完成 |  | 程序 | 2023-11-08 | 2023-12-29 | 协助程序接入2022.1.8

## Y1Q2音频内容表 (hidden)
输出内容-音频
类别 | 内容 | 个数（预计） | 需求状态 | 制作状态 | 制作人员 | 开始时间 | 完成时间 | 备注
战斗 | 女仆阿芙技能音效-正式迭代 | 50 |  |  | @陈开萱
| 女骑士技能音效-正式迭代 | 50 |  |  | @陈开萱
| 女主侦探技能音效-正式迭代 | 50 |  |  | @陈开萱
| 狼人技能音效 第二批 | 30 |  |  | @陈思奕
| 蜡烛人技能音效 第二批 | 30 |  |  | @陈思奕
| 鹰身女妖技能音效 | 60 |  |  | @陈思奕
| Boss灰姑娘和南瓜车技能音效-正式迭代 | 80 |  |  | @陈开萱
| 血液、格挡音效-正式迭代 | 20 |  |  | @陈开萱
| 马车音效 | 100 |  |  | @陈思奕
移动 | 女仆移动音效 | 30 |  |  | @陈思奕
| 必要特殊移动音效配置 | 50 |  |  | @陈思奕
关卡场景 | 新增场景环境音效 | 60 |  |  | @陈开萱
| 新增场景环境音效正式 | 60 |  |  | @陈开萱
| 新增场景音乐 | 5 |  |  | @陈开萱
| 关卡交互音效 |  |  |  | @陈思奕 |  |  | 交互门，宝箱，门童
| 剧情流程互动必要音效 |  |  |  | @陈思奕
配音 | 监制和整合语音 |  |  |  | @陈思奕
界面 | UI音效 |  |  |  | @陈开萱
| 雷克斯角色展示音效 |  |  |  | @陈开萱
视频类 版本视频展示和PV | PV相关支持
剧情sequence制作
功能-程序&策划
sequence无缝衔接方案
大状态BGM无缝衔接方案-战斗/非战/BOSS阶段切换
语音调取播放方案
音效配置表格方案
动画视频自动导出方案
脚步声自动配置方案
空间（高度差）环境音方案
动画编辑器bug解决

## 角色需求进度总表 (hidden)
需求描述 | 类别 | 音效名 | 进展状态 | 优先级 | 限定武器 | 版本 | 需求方（策划） | 跟进人（音频） | 提出时间 | 目标交付日期 | 相关文件 | 父记录 | 样本数量 | 技能播放方式 | 声音绑定方式 | *编辑器配置文件名
女士跟鞋（正常体型） | FS |  | 进行中 | [5 empty] | 2023-07-25 | 2023-08-01 |  | 角色通用脚步声-第一批
男士皮靴 | FS |  | 后置 | [5 empty] | 2023-07-25 | 2023-08-01 |  | 角色通用脚步声-第一批
女士低跟鞋（萝莉体型） | FS |  | 后置 | [8 empty] | 角色通用脚步声-第一批
穿刺 | Imp |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用武器命中库-第一批
斩击 | Imp |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用武器命中库-第一批
钝击 | Imp |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用武器命中库-第一批
cloth | Foley |  | 排期中 | [8 empty] | 通用Foley音效素材库制作
角色通用武器命中库-第一批 | Imp |  | 进行中 |  |  | Q4
角色通用脚步声-第一批 | FS |  | 进行中 | P2 |  | Q4 |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 相关文件.docx
白银装甲 | Foley |  | 排期中 | [8 empty] | 通用Foley音效素材库制作
沟通确认需求 | [8 empty] | 2023-11-03 |  |  | 主角雾宁技能音效
音效制作 | [11 empty] | 主角雾宁技能音效
整合测试 | [11 empty] | 主角雾宁技能音效
反馈修改 | [11 empty] | 主角雾宁技能音效
液体白银音效库 | Foley |  | 后置 |  |  | Q3
集成杜比沉浸式全景声音频 | 技术 |  | 后置 |  |  | 2024
富婆萝莉 | 角色 |  | 后置 |  |  | Q4
骑士库拉蒂技能音效 | 角色 |  | 前置未完成 |  |  | Q4
雷可司技能音效 | 角色 |  | 前置未完成 |  |  | Q4
通用Foley音效素材库制作 | Foley |  | 排期中 | P2 | [6 empty] | 相关文件.docx
主角雾宁技能音效 | 角色 |  | 排期中 | P0 | 双手剑 | Q4 |  |  |  |  | 相关文件.docx |  | 49
灰姑娘技能音效 | 角色 |  | 前置未完成 |  |  | Q4
通用素材库录制 | Foley | [10 empty] | 液体白银音效库
标准处理和后期 | Foley | [10 empty] | 液体白银音效库
特效音频处理尝试 | Foley | [10 empty] | 液体白银音效库
预研报告并输出第一版方案 | 技术 |  | 验收完成 |  |  | Q3 |  | 陈开萱 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | 集成杜比沉浸式全景声音频
demo尝试 | 技术 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 集成杜比沉浸式全景声音频
混音并集成（PC及主机） | 技术 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 集成杜比沉浸式全景声音频
混音并集成（手机） | 技术 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 集成杜比沉浸式全景声音频
角色脚步和命中的整合及debug |  |  | 验收完成 |  |  | Q4 |  | 陈开萱 | 2023-08-02 | 2023-08-25
排期中
角色通用foley声-特殊移动 |  |  | 进行中
女仆技能音效 | 角色 |  | 进行中 |  |  | Q4
沟通确认需求 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
音效制作 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
整合测试 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
反馈修改 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
cloth |  |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用foley声-特殊移动
白银装甲 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用foley声-特殊移动
排期中

## Boss&Monster需求进度总表 (hidden)
需求描述 | 名称（技能编辑器的技能名） | 多行文本 8 | 装甲属性 | 技能描述说明 | 音效名 | 进展状态 | 优先级 | Boss级别 | 版本 | 需求方（策划） | 跟进人（音频） | 提出时间 | 目标交付日期 | 相关文件 | 父记录 | 样本数量 | 技能播放方式 | 声音绑定方式 | *编辑器配置路径
[6 empty] | 验收中 | P0 | [6 empty] | 相关文件.docx
狼人 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 排期中
[6 empty] | 排期中 | P2 | [6 empty] | 相关文件.docx
蜡烛人 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成 | P0 | 特殊剧情BOSS |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 相关文件.docx
[6 empty] | 验收中 | P1 | [6 empty] | 相关文件.docx
[6 empty] | 进行中 | P1 | [6 empty] | 相关文件.docx
验收中
铁甲面 |  |  | 机械（钝击） |  |  | 前置未完成
小蜡烛人 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
蜡烛头 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
鹰身女妖 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
发条无人机 |  |  | 机械（钝击） |  |  | 前置未完成
樱桃树 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
灰姑娘 |  |  | 人类（穿刺） |  |  | 前置未完成 |  |  | Q4
前置未完成

## Hero（技能） (hidden)
| 技能名称 |  | 技能描述说明 Skill Description | 限定武器 | 状态 Status | 音效描述 Sound event Description | 样本数量 | 音效命名 | *编辑器配置文件名（包括路径） | 技能播放方式 Skill Playing Mode | 参考视频名称 Reference Video | 声音绑定方式 Sound Binding Method | 需求提交日期 | 备注 Remarks | 优化 | 样本问题及优化方向 V1 | 补充 V1 | 样本问题及优化方向 V2 | 补充 V2 | 样本问题及优化方向 V3 | 补充 V3 | 样本问题及优化方向 V4 | 补充 V4 | 样本问题及优化方向 V5 | 补充 V5
No. | 阿芙 | 女仆 | 【角色】女仆：阿芙音效 | 霰弹枪M1897 | demo | 射击和燃烧角色
1 | 普通攻击连击 | 1段 | 不强的近战攻击，使用踢和枪托攻击，最后一段有子弹消耗子弹，子弹为0用踢击 |  | demo | 普攻动作风格果决，音效需要干脆利落的表达。踢击whoosh需区分 |  | Skill_Alf_Attack1
|  | 2段 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Attack2
|  | 3段A |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Attack3
|  | 3段B |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Attack3_1
2 | 蓄力攻击focus | Ready | 装弹龙息弹对目标进行范围射击，造成燃烧buff。装填，吸收场地上的液滴资源。且霰弹枪的弹仓有烧红效果。设计非现代龙息弹燃烧装物，使用燃烧属性的液态金属无知。 |  | demo | 燃料非现代龙息弹燃烧物，液态金属物质燃烧作为燃料，所以音效表现可以添加非物理元素 |  | Skill_Alf_FocusReady
|  | atk1 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_FocusAttack1
|  | atk2 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_FocusAttack2
|  | keep |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_FocusLoop_Keep
3 | 副攻击 | 瞄准开始InStrafe | 使用霰弹枪进行射击，主要输出模式 |  | demo | 温彻斯特1897，类似于“撞火”的连续击发方式，实际射速较快 |  | Skill_Alf_ShotGun_EnterStrafe
|  | 瞄准结束outStrafe |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_ExitStrafe
|  | single shot dry |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_Fire_Single
|  | reload start |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_Reload_Start
|  | reload loop |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_ReloadBulltes_Lp
|  | reload single |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_ReloadBulltesSingle
|  | reload end |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_Reload_End
|  | Reload_Multi_loop |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_ReloadBulltesMulti_Lp
|  | 弹壳掉落 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ShotGun_Shellfall
4 | 特殊处决 |  | 目标为人形且眩晕 |  | demo |  |  | Skill_Alf_Execution1
| 通用处决 |  | 目标非人形且眩晕，适用于全体型选手 |  | demo |  |  | Skill_Alf_Execution2
5 | 闪避 |  | 大位移闪避动作，翻滚 |  | demo |  |  | Skill_Alf_Dodge
|  |  | 一步以内的闪避动作 |  | demo |  |  | Skill_Alf_Dodge_Step
6 | 技能 |  | 弹仓烧红效果 |  | demo
7 | 大招 | 镜头攻击技 | 火焰喷射器模式，反应釜能量满释放，吸收场面液滴造成剧烈燃烧属性伤害 | 火焰喷射器 | demo |  |  | Skill_Alf_Skill2_Full
|  | 火焰喷射器命中特效 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_Hit
|  | 火焰喷射器发射 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_Shot
|  | 火焰喷射器持续 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_Lp
|  | 火焰喷射器停止 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_End
8 | 被动技能Reload |  | 战术装填 |  | demo
9 | 战斗状态切换 | 进入战斗 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_EnterBattle
|  | 退出战斗 |  |  | demo |  |  | Skill_Alf_ExitBattle
| 库拉蒂 | 女骑士 重型防御角色，血量较厚，最大外观特征就是白银装甲和能够扭曲变化的白银大剑。厚重的盔甲和轻盈的躯干形成微妙的反差。白银骑士是是精英作战单位,有着一骑当千的武力。 | 【角色】骑士：库拉蒂音效 | 大剑 | demo | 强调角色作为光明一方的力量和防御属性，攻击技能需体现正义的气势和冲击感，防御技能则要展示出女骑士的坚韧和勇敢属性，有较强的抗击打能力
| 进战斗动作 | 入战动作(亮武器) | 背后拔剑至身侧 |  | demo | 类似出鞘声但需体现大剑重量 |  | Skill_Gratia_ToCombat1 | AN_Gratia_C_P_ToCombat1 | one shot
|  | 入战动作(特写带镜头动画) |  |  | demo |  |  | Skill_Gratia_ToCombat2 | AN_Gratia_C_P_ToCombat2 | one shot
| 出战斗动作 | 出战动作(收武器) | 收剑至背后 |  | demo | 收剑动作音效短且利落 |  | Skill_Gratia_ExitCombat | AN_Gratia_C_P_ExitCombat | one shot
| 普攻连段 ATK | 1段 | 五段攻击 |  | demo | 大剑的普攻不能轻盈，攻击whoosh需体现力量感，挥舞伴有金属刀光和有威胁力的风声，但同时也不要显得过于笨重 |  | Skill_Gratia_Attack1 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack1.AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack1' | one shot
|  | 2段 |  |  | demo |  |  | Skill_Gratia_Attack2 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack2.AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack2' | one shot
|  | 3段 |  |  | demo |  |  | Skill_Gratia_Attack3 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack3.AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack3' | one shot
|  | 4段 | 挑飞 |  | demo |  |  | Skill_Gratia_Attack4 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack4.AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack4' | one shot
|  | 5段 | 跳起砸地，击倒 |  | demo |  |  | Skill_Gratia_Attack5 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack5.AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack5' | one shot
| 蓄力攻击 Focus | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk1 | 吸收周围液滴附着在大剑上 |  | demo | 强调大剑的体积和力量感，吸收白银液滴的过程不能是轻薄的水声，液体质地需要体现厚重感和金属特质 |  | Skill_Gratia_FocusReady1 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady1 | one shot
|  | 派生-蓄力循环 |  |  | cancel | 不做单独loop音效 |  | Skill_Gratia_FocusLoop | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusLoop | one shot
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk2 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady2 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady2
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk3 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady3 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady3
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk4 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady4 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady4
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk5 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady5 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady5
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接盾击 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady6 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady6
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接盾反击2 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady7 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady7
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接盾反击3 |  |  | demo | 复用FocusReady1 |  | Skill_Gratia_FocusReady8 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady8
|  | 派生-蓄力攻击1 | 砸地 |  | demo | 对比普攻，加强下劈的力度和威胁性，更加突出沉重金属刀光 |  | Skill_Gratia_FocusAttack1 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusAttack1 | one shot
|  | 派生-蓄力攻击2 | 抡剑旋转，击退敌人 |  | demo | 抡剑产生喷溅的金属液滴并造成击退效果 |  | Skill_Gratia_FocusAttack2 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusAttack2 | one shot
|  | 派生-蓄力攻击3 | 抡剑旋转，旋转结束时竖直下劈砸地 |  | demo |  |  | Skill_Gratia_FocusAttack3 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusAttack3 | one shot
| 空中攻击 ATK | 闪避/疾跑派生攻击 | 冲刺结束反身向后挥剑攻击 |  | demo |  |  | Skill_Gratia_RushAttack | AN_Gratia_Sword_C_A_RushAttack | one shot
|  | 空中攻击开始 |  |  | demo |  |  | Skill_Gratia_SkyAttack_Start | AN_Gratia_GreatSword_C_A_SkyAttack_Start | one shot
|  | 空中攻击循环 |  |  | cancel | 不做单独loop音效 |  | Skill_Gratia_SkyAttack_Loop | AN_Gratia_GreatSword_C_A_SkyAttack_Loop | loop
|  | 空中攻击结束 |  |  | demo |  |  | Skill_Gratia_SkyAttack_End | AN_Gratia_GreatSword_C_A_SkyAttack_End | one shot
| 副攻击-举盾格挡 strafe | 进入举盾strafe | 前格挡开始 | 盾 | demo | 表现持盾破开空气的冲击和盾的金属重量感 |  | Skill_Gratia_Shiled_EnterStrafe | AN_Gratia_Shield_C_A_DefenseStart_F | one shot
|  | 退出举盾strafe | 前格挡结束 盾化解变回大剑 |  | demo |  |  | Skill_Gratia_Shiled_ExitStrafe | AN_Gratia_Shield_C_A_DefenseEnd_F | one shot
|  | 前格挡弹反-反击攻击 |  |  | 前置未完成 | 动画已删除 |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseCounterAtk1 | AN EXA Blade_DefenseCounterAtk1 | one shot
|  | 盾击 | 举盾前冲并大幅击飞敌人 |  | demo | 厚重钝击，呈现重量但不需锋利感，避免使用slash刀光声，有冲击感 |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseRebound | AN_Gratia_Shield_C_A_DefenseRebound | one shot
|  | 盾击一派生攻击1 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseCounterAtk2 | AN_Gratia Shield_C_A_DefenseCounterAtk2 | one shot
|  | 盾击一派生攻击2 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseCounterAtk3 | AN Gratia Shield_C_A_DefenseCounterAtk3 | one shot
|  | 前格挡受击 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseHit | AN_Gratia_Shield_C_H_DefenseHit | one shot
|  | 前格挡破防 | 盾受击碎裂消散 |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseBreak | AN_Gratia_Shield_C_H_DefenseBreak | one shot
| 钩锁ATK | 正面发射钩锁 |  | 钩锁 | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Hook_LaunchGrapple_F | AN_Gratia_GreatSword_C_A_LaunchGrapple_F | one shot
|  | 转身发射钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Hook_LaunchGrapple_B | AN_Gratia_GreatSword_C_A_LaunchGrapple_B | one shot
|  | 钩锁击中-平拉 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_HookSuc_F | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookSuc_F | one shot
|  | 钩锁击中-向下拉 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_HookSuc_D | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookSuc_D | one shot
|  | 钩锁前冲 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_HookFly | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookFly | one shot
|  | 钩锁失败 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_HookFail | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookFail | one shot
| 通用处决 | 通用/特殊处决开始衔接 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre | one shot
|  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离地面 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre_Far | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre_Far | one shot
|  | 通用/特殊处决开始衔接-近距离空中钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre_Hook | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre_Hook | one shot
|  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离空中钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre_Far_Hook | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre_Far_Hook | one shot
|  | 处决1-通用处决 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution1 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1 | one shot
| 特殊处决 | 处决2-特殊处决开始 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution2_Start | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_Start | one shot
|  | 处决2-特殊处决跑循环 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution2_Loop | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_Loop | loop
|  | 处决2-特殊处决结束 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution2_End | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_End | one shot
|  | 处决2-特殊处决撞墙结束 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_Execution2_End_SP | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_End_SP | one shot
| 大招 | 大招轻单位 | 大剑和全身的白银装甲液化，汇聚于右手积蓄能量，液银形成冰冻长矛。长矛经过远距离投掷，击中目标爆炸，造成击飞和冻结的巨大伤害 | 冰冻长矛 | to do | 液银汇聚的过程与蓄力攻击前摇类似，但威力要更强，长矛投出需体现冰冻属性及本身的重量，飞行过程中有破空的冲击速度，附带冰霜拖尾，整体要强调出大招的华丽度 |  | Skill_Gratia_Skill2 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Skill2 | one shot
|  | 大招重单位 | 将全身铠甲液化并凝结为长矛向前投出，长矛穿刺敌人造成冰冻，不能击飞 |  | 前置未完成 |  |  |  |  | one shot
|  | 长矛碎裂爆炸回复铠甲 | 冰冻长矛爆炸 |  | 前置未完成 |  |  |  |  | one shot
| 化解 Dodge | 轻化解-攻击 | 快速举盾进行前向格挡，并向后闪避 |  | demo | 体现出与闪避音效不同的坚定感，foley动作少而突出盾的存在感，不需要轻飘飘 |  | Skill_Gratia_StepCounter | AN_Gratia_GreatSword_C_A_StepCounter_B AN_EXA_Blade_C_A_StepCounter_L AN_EXA_Blade_C_A_StepCounter_R | one shot
|  | 特殊化解-攻击 | 快速举盾向前格挡，并大幅后撤拉开距离 |  | demo |  |  | Skill_Gratia_StepSpecialCounte | AN_Gratia_GreatSword_C_A_StepSpecialCounter_B | one shot
|  | 闪避/疾跑派生攻击 |  |  | demo |  |  | Skill_Gratia_RushAttack | AN_Gratia_GreatSword_C_A_RushAttack | one shot
| 闪避 Dodge | 大位移的闪避动作 | 翻滚，而后落地站起 |  | demo | 动作要迅速，音效不能拖沓和过重，除cloth foley外可以伴有明显的盔甲撞击声 |  | Skill_Gratia_Dodge | AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_R AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_L AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_B AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_F | one shot
|  | 一步内的虚晃闪避动作 |  |  | demo | 以冲刺whoosh为主，稍微体现盔甲碰撞，低频不要太多 |  | Skill_Gratia_Dodge_Step | AN_Gratia_Sword_C_M_Step_B AN_Gratia_Sword_C_M_Step_R AN_Gratia_Sword_C_M_Step_L AN_Gratia_Sword_C_M_Step_F | one shot
| Hit Foley Action | 水平击飞 |  |  | to do |  |  | Skill_Gratia_HitFlyStart | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitFlyStart | one shot
|  | 水平击飞结束 | 落地并用剑支撑滑行一小段停住 |  | to do |  |  | Skill_Gratia_HitFlyEnd | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitFlyEnd | one shot
|  | 击飞撞墙 |  |  | to do |  |  | Skill_Gratia_Hitwall | AN_Gratia_GreatSword_C_H_Hitwall | one shot
|  | 击飞撞墙落地 |  |  | to do |  |  | Skill_Gratia_HitWallFallingEnd | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitWallFallingEnd | one shot
|  | 非受击死亡（原地） | 大剑掉落，跪倒，最后侧面倒地 |  | in progress |  |  | Skill_Gratia_Death | AN_Gratia_GreatSword_C_H_Death | one shot
|  | 地面受击死亡动作 |  |  | in progress |  |  | Skill_Gratia_HitDeath | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitDeath | one shot
|  | 空中自然下落开始 |  |  | in progress |  |  | Skill_Gratia_FallingStart | AN_Gratia_GreatSword_C_M_FallingStart | one shot
|  | 空中自然下落结束 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Gratia_EndGen | AN_Gratia_GreatSword_C_M_FallingEnd | one shot
|  | 重受击 |  |  | in progress |  |  | Skill_Gratia_HeavyHit | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HeavyHit_Add | one shot
|  | 地面受击的死亡动作，向后倒 |  |  | in progress | 落地有金属盔甲声，量感不宜过轻，可以体现战败的沉重感 |  |  | AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_B.AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_B' AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_F.AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_F' AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_L.AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_L' AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_R.AN_Gratia_Sword_C_H_LightHit_Add_R' | one shot
| 雾宁Munin | 女主角 均衡角色，最早获得的角色，易用性强，综合度很弱，属于智慧和技巧型的角色，但是音效质量要求非常高 反应釜属性：重力 | 【角色】女主：雾宁音效设计 可通过伸缩改变长度比例的双头剑 | 双头剑 | demo
| 普通攻击连击 ATK | 1段 | 女主的普通攻击，挥动双头剑向前方进行斩击，五段 |  | demo |  | 3 | Skill_Munin_TwinBlade_Attack1 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack1_F
|  | 2段 |  |  | demo |  | 3 | Skill_Munin_TwinBlade_Attack2 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack2_F
|  | 3段 |  |  | demo |  | 3 | Skill_Munin_TwinBlade_Attack3 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack3_F
|  | 4段 |  |  | demo |  | 3 | Skill_Munin_TwinBlade_Attack4 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack4_F
|  | 5段 |  |  | demo |  | 3 | Skill_Munin_TwinBlade_Attack5 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack5_F
| Focus | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk1 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady1 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady1
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk2 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady2 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady2
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk3 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady3 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady3
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk4 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady4 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady4
|  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk5 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady5 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady5
|  | 派生-蓄力循环 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusLoop | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusLoop
|  | 派生-蓄力攻击1 | 水平击飞 |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusAttack1 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusAttack1
|  | 派生-蓄力攻击2 | 垂直击飞 |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusAttack2 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusAttack2
|  | 派生-蓄力攻击3 | 高输出以水平击飞结束，主要输出手段 |  | demo |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusAttack3 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusAttack3
| Strafe | 举枪开始 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_Revolver_EnterStrafe | AN_Munin_Revolver_C_P_EnterStrafe_F
|  | 开火-单发 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_Revolver_FireOneShot | AN_Munin_Revolver_C_P_FireOneShot
|  | 装填子弹-单 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_Revolver_ReloadBulltesSingle | AN_Munin_Revolver_C_P_ReloadBulltesSingle
|  | 举枪结束 |  |  | demo |  |  | Skill_Munin_Revolver_ExitStrafe | AN_Munin_Revolver_C_P_ExitStrafe
| 钩锁ATK | 正面发射钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_LaunchGrapple_F | AN_Munin_TwinBlade_C_A_LaunchGrapple_F
|  | 转身发射钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_LaunchGrapple_B | AN_Munin_TwinBlade_C_A_LaunchGrapple_B
|  | 钩锁击中-平拉 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookSuc_F | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookSuc_F
|  | 钩锁击中-向下拉 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookSuc_D | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookSuc_D
|  | 钩锁前冲 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookFly | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookFly
|  | 钩锁失败 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookFail | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookFail
| Execution | 通用/特殊处决开始衔接 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre
|  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离地面 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre_Far | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre_Far
|  | 通用/特殊处决开始衔接-近距离空中钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre_Hook | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre_Hook
|  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离空中钩锁 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre_Far_Hook | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre_Far_Hook |  |  |  | Hook
|  | 处决1-通用处决 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1
|  | 处决2-特殊处决 |  |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution2 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution2
| Ultimate | 技能2（大招） | 大招砸地时产生重力场效果，液滴吸收后击飞敌人并使其失重 |  | 前置未完成 |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Ultimate | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Ultimate
| 化解Dodge | 化解-攻击 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_StepCounter | AN_Munin_TwinBlade_C_A_StepCounter
|  | 特殊化解-攻击 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_StepSpecialCounter | AN_Munin_TwinBlade_C_A_StepSpecialCounter
| Hit Foley Action | 水平击飞 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitFlyStart | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitFlyStart
|  | 水平击飞结束 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitFlyEnd | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitFlyEnd
|  | 击飞撞墙 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Hitwall | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitWall
|  | 击飞撞墙落地 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitWallFallingEnd | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitWallFallingEnd
|  | 非受击死亡（原地） |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_Death | AN_Munin_TwinBlade_C_H_Death
|  | 地面受击死亡动作 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitDeath | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitDeath
|  | 空中自然下落开始 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_FallingStart | AN_Munin_TwinBlade_C_M_FallingStart
|  | 空中自然下落结束 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_TwinBlade_EndGen | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HeavyHit_Add
|  | 重受击 |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_HeavyHit
|  | 地面受击的死亡动作，向后倒 |  |  | to do
| 移动Ddoge | 大位移的闪避动作，如翻滚（后向） |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_Dodge | AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_B AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_F AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_L AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_R
|  | 一步内的虚晃/闪避动作（前向） |  |  | to do |  |  | Skill_Munin_Dodge_Step | AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_F AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_B AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_L AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_R

## Hero（展示）
角色 Require Module | 二级模块 Second Module | 音效描述 Sound event Description | 限定武器 | 音频状态 Status | 旧音效命名 | 音效名 Sample Name | *音频配置位置（动画animation） | 样本数量 Sample Number | 备注 Remarks | 优化 | 样本问题及优化方向 V1 | 补充 V1 | 样本问题及优化方向 V2 | 补充 V2 | 样本问题及优化方向 V3 | 补充 V3 | 样本问题及优化方向 V4 | 补充 V4 | 样本问题及优化方向 V5 | 补充 V5
女骑士Gratia |  |  | 白银大剑
女骑士 | Show_C02_Def_Personality(本性) | 厚重盔甲，轻盈躯干，典型重型单位，表现骑士的武力和力量感 Foley 金属铠甲 |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose01 |  | 1
| Show_C02_Def_Abilities01(能力01) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose02_01 |  | 1
| Show_C02_Def_Abilities02(能力02) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose02_02 |  | 1
| Show_C02_Def_Abilities03(能力03) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose02_03 |  | 1
| Show_C02_Def_Abilities04(能力04) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose02_04 |  | 1
| Show_C02_Def_Abilities05(能力05) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose02_05 |  | 1
| Show_C02_Def_Abilities06(能力06) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose02_06 |  | 1
| Show_C02_Def_Silverillion(同调) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose03 |  | 1
| Show_C02_Def_KnowYourSelf(思维) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose04 |  | 1
| Show_C02_Def_Crucible(反应釜) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C02_Def_Enter_Pose05 |  | 1
女主Munin
女主 | Show_C01_Def_Personality(本性) | 侦探服，贴身甲胄 Foley体现行动高效 |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose01 |  | 1
| Show_C01_Def_Abilities01(能力01) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose02_01 |  | 1
| Show_C01_Def_Abilities02(能力02) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose02_02 |  | 1
| Show_C01_Def_Abilities03(能力03) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose02_03 |  | 1
| Show_C01_Def_Abilities04(能力04) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose02_04 |  | 1
| Show_C01_Def_Abilities05(能力05) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose02_05 |  | 1
| Show_C01_Def_Abilities06(能力06) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose02_06 |  | 1
| Show_C01_Def_Silverillion(同调) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose03 |  | 1
| Show_C01_Def_KnowYourSelf(思维) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose04 |  | 1
| Show_C01_Def_Crucible(反应釜) |  |  | 临时资源 |  | Sys_Show_C01_Def_Enter_Pose05 |  | 1
法医法索Firtho
法医法索 | Show_C07_Def_Personality(本性) | 法医服饰，布料材质 斩刀 后背带心脏背饰 |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose01 |  | 1
| Show_C07_Def_Abilities01(能力01) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose02_01 |  | 1
| Show_C07_Def_Abilities02(能力02) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose02_02 |  | 1
| Show_C07_Def_Abilities07(能力07) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose02_03 |  | 1
| Show_C07_Def_Abilities04(能力04) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose02_04 |  | 1
| Show_C07_Def_Abilities05(能力05) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose02_05 |  | 1
| Show_C07_Def_Abilities06(能力06) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose02_06 |  | 1
| Show_C07_Def_Silverillion(同调) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose03 |  | 1
| Show_C07_Def_KnowYourSelf(思维) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose04 |  | 1
| Show_C07_Def_Crucible(反应釜) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C07_Def_Enter_Pose05 |  | 1
灰姑娘厄什栗
灰姑娘厄什栗 | Show_C08_Def_Personality(本性) | 轻薄布料 长机枪 火属性元素 战马，马车 |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose01 |  | 1
| Show_C08_Def_Abilities01(能力01) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose02_01 |  | 1
| Show_C08_Def_Abilities02(能力02) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose02_02 |  | 1
| Show_C08_Def_Abilities08(能力08) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose02_03 |  | 1
| Show_C08_Def_Abilities04(能力04) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose02_04 |  | 1
| Show_C08_Def_Abilities05(能力05) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose02_05 |  | 1
| Show_C08_Def_Abilities06(能力06) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose02_06 |  | 1
| Show_C08_Def_Silverillion(同调) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose03 |  | 1
| Show_C08_Def_KnowYourSelf(思维) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose04 |  | 1
| Show_C08_Def_Crucible(反应釜) |  |  | in progress |  | Sys_Show_C08_Def_Enter_Pose05 |  | 1

## Hero（移动） (hidden)
类别 Category | 移动动作名称 |  | 设计要点 | 动作描述说明 Description | 限定武器 | 状态 Status | *编辑器配置文件名（包括路径） | 旧音效名 | 音效名 | 参考视频名称 Reference Video Name | 音效描述 Sound event Description | 样本数量 Numbers | 备注 Remarks | 优化 | 样本问题及优化方向 V1 | 补充 V1 | 样本问题及优化方向 V2 | 补充 V2 | 样本问题及优化方向 V3 | 补充 V3 | 样本问题及优化方向 V4 | 补充 V4 | 样本问题及优化方向 V5 | 补充 V5
|  |  | 不区分非战和战斗状态，以非战形态脚步为主 | [7 empty] | 前后必须剪干净，响度必须控制 | random命名01 02 03…… |  | 迭代进度 | 声音设计师填写 | 策划填写
女粗高跟（HHeel） | footsteps | 材质
|  | Dirt | ard-21LUFS 女士粗跟鞋，跟的声音不易过大而显得过女性化，尽量通用感强 普通衣物，带皮饰，金属点缀 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Walk_01 | Mov_HHeel_Walk_Dirt |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Rock_Walk | Mov_HHeel_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  | Player_FS_HighHeel_Wood_Walk | Mov_HHeel_Walk_Wood |  | 木质地板
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Run | Mov_HHeel_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Sprint | Mov_HHeel_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_End | Mov_HHeel_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  |  |  |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  |  |  |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 | [5 empty] | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Jump | Mov_HHeel_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallHeavy | Mov_HHeel_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallLand | Mov_HHeel_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3
通用筒靴（Boot） | footsteps | 材质
| 走 | Dirt | ard-21LUFS 男女通用，带根筒靴，不强调高跟 轻甲，皮靴上有零碎装饰物件 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Walk_01 | Mov_Boot_Walk_Dirt |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Rock_Walk | Mov_Boot_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  | Player_FS_HeelBoots_Wood_Walk | Mov_Boot_Walk_Wood
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Run | Mov_Boot_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Sprint | Mov_Boot_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_End | Mov_Boot_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  |  |  |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  |  |  |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 | [5 empty] | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Jump | Mov_Boot_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_FallHeavy | Mov_Boot_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_FallLand | Mov_Boot_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3
女孩平底皮鞋（MJ） | footsteps | 材质
| 走 | Dirt | ard-21LUFS 女 普通衣物，带装饰，偏女性化装饰，参考富婆萝莉 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Walk_01 | Mov_MJ_Walk_Dirt |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Rock_Walk | Mov_MJ_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  |  | Mov_MJ_Walk_Wood
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Run | Mov_MJ_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Sprint | Mov_MJ_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_End | Mov_MJ_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  |  |  |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  |  |  |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 | [5 empty] | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Jump | Mov_MJ_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallHeavy | Mov_MJ_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallLand | Mov_MJ_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3
| footsteps | 材质
成女尖头细高跟（SHeel） | 走 | Dirt | ard-21LUFS 女式尖头细高跟鞋 带装饰，偏女性化装饰，参考女主 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Walk_01 | Mov_SHeel_Walk_Dirt |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Rock_Walk | Mov_SHeel_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  | Player_FS_StilettoHeel_Wood_Walk | Mov_SHeel_Walk_Wood
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Run | Mov_SHeel_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Sprint | Mov_SHeel_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_End | Mov_SHeel_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  |  |  |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  |  |  |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 | [5 empty] | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 | [5 empty] | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Jump | Mov_SHeel_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_FallHeavy | Mov_SHeel_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_FallLand | Mov_SHeel_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3

## Music（场景系统）
类型 | 场景类型 | 地图玩法/背景说明 | 主角状态进展描述 | 基本气氛情绪描述 | 音乐/环境声描述 | 是否有天气变化 | 概念图 | 参考音乐 | 音频状态 Status | 旧音效名 | 音效名 Sample Name | 反馈备注 Feedback | 参考视频名及描述 | 备注 | 区域说明图参考
探索音乐 | 例如：大世界/主城 |  |  | 例如：热闹，欢快 | [5 empty] | 音频设计师会按照相应规则填写
系统音乐 | 游戏登陆界面 | 体现美术特点、世界观特点和情绪基调，包括： 美术特点：维多利亚新古典with二次元人物 世界观特点：水银朋克世界 情绪基调：悬疑英伦音乐，不需沉重 | [6 empty] | 临时资源 | Mus_Sys_Titile | Mus_Sys_Titile
探索音乐 | 莫格街 | 维多利亚时代的伦敦，水银朋克下的上城区明亮富有活力，人们精致、纸醉金迷的生活 |  |  | 维多利亚时期英伦特色音乐，加入新古典主义，主旋律鲜明 | 有 |  |  | 临时资源 | Mus_A01_Explore | Mus_A01_MgSt_Explore
普通战斗音乐 | [8 empty] | 临时资源 | PeerageDistrict_Combat | Mus_A01_MgSt_Combat
系统音乐 | 思维空间 | 思维空间是侦探的精神世界，储存知识回忆和案件思考。 并可通过思维空间进入角色展示界面 | 安静思考的空间 | 空灵、广阔的主观听感，呈现出迷幻、没有实体但有存在意义和价值的感受 |  |  |  |  | 临时资源 | Music_SystemSpace_Mix | Mus_Sys_Space
系统音乐 | 登录界面 | [7 empty] | 临时资源 | Music_SystemSelect_Mix | Mus_Sys_Select

## Mobs (hidden)
名称 |  |  | 装甲类型 | 类别 Category | 技能描述说明 | 级别 | 动画编辑器配置文件名 | 音效名 | 状态 | 音效描述 | 技能播放方式 | 样本数量 | 声音绑定方式 | 备注 | 反馈 feedback
[6 empty] | 精英 |  |  | cancel to do 制作中 外包中 done | 例如：武器声音体现比较沉重，带有金属质感。动作旋转声需带有强烈风声，最后一下击中感声音体现能量最强 | 循环播放; 单次播放; 弹道飞行 |  | 特效编辑器 动作编辑器 技能编辑器
狼人Werewolf 最常见怪物，路人揭发身份后变身狼人，包含7种反应属性并在外观上分色 铁血生物狼人，经过液态金属注射改造而成 中大型近战单位，攻击欲望强烈，爪击撕咬为主 音效设计方向：尖锐、兽性威胁，音效表现主要通过偏人形发声的兽人呼喝声突出威胁性。正式资源使用refomer等插件对怪物叫声进行重采样和设计更贴合实际动画表现。 整体音效动态要大，触发attack短 | 入战 | 变身入栈动作 | 生物 |  | 原地变身，进入战斗状态（前接人形角色变身） | 常见怪物 |  | Mon_Werewolf_Born_Transform |  | 标志性出生音效，注意威胁性但不可过于响吓到玩家 |  | 1
|  | 非战跳跃 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Jump_Start |  | 展现突然出现的速度 |  | 1
|  | 重落地 |  |  | 四足重重落地 |  |  | Mon_Werewolf_Jump_End |  | 跳跃和落地，音效重点在落地 |  | 1
|  | 原地出生动作 |  |  | 从特效中出生，原地咆哮 |  |  | Mon_Werewolf_Born_Inpalce |  |  |  | 1
|  | 门口冲出 |  |  | 路旁的门打开，狼人四足这地，快速从门口冲出 |  |  | Mon_Werewolf_Door |  | 速度和爆冲，rush rumbling whoosh |  | 1
| 普攻1 |  |  |  | 左右轮流挥舞利爪造成两次打击，伴随两次位移 |  |  | Mon_Werewolf_Atk1 |  | 音效重点在第二次爪击，使用金属元素体现尖锐爪击 |  | 3
| 技能1 |  |  |  | 跳起在空中然后用爪下劈，造成一次打击 |  |  | Mon_Werewolf_Skill2 |  | 音效重点在第二次下劈 |  | 3
| 垫步 |  |  |  | 一步内的闪避动作 |  |  | Mon_Werewolf_Step |  | 衔接用，音效无需强调 |  | 3
| 眩晕 |  |  |  | 原地眩晕 |  |  | Mon_Werewolf_Stun |  | 无特效无法进行准确音效设计，先临时资源占位 |  | 1
| 死亡 | 轻击死亡 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Hit_Die |  |  |  | 1
|  | 重击死亡 | [5 empty] | Mon_Werewolf_HeavyHit_Die |  |  |  | 1
|  | 眩晕死亡 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Stun_Die |  |  |  | 1
|  | 原地死亡 |  |  | 原地瘫倒（毒死） |  |  | Mon_Werewolf_Die |  |  |  | 1
| 起身 | [6 empty] | Mon_Werewolf_GetUp
| 通用Foley | 跳起 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_Jump |  | 强调起跳力度感 |  | 3
|  | 摩擦地板 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_Rub |  | 滑步摩擦dirt地面，做填充补充作用 |  | 3 |  |  | 过沙和写实，摩擦的第一下应该有音头强摩擦attack短一些
|  | 垫步 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_Step |  | 一步内的闪避动作，根据视频做，不需要单个
|  | 走 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_Run |  |  |  | 3 |  |  | 材质像沙多了，不够通用
|  | 跑 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_Walk |  | 大部分是四脚着地跑的情况 |  | 3
|  | 全身落地死亡 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_FallDie |  | 先看walker2里有没有合适材质 |  | 3 |  |  | 过干巴巴和写实，需要加入一些夸张元素强调死亡倒地反馈获得感，可参考只狼等1v1动作类游戏怪物倒地音效，只有低频的声音会在游戏中完全听不到
|  | 通用全身落地 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_FalllGen |  | 非死亡，被击飞落地 |  | 3 |  |  | 新增
|  | 双脚落地（轻） | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_FallHeavy |  | 前后几乎一致 |  | 3
|  | 双脚落地（重） | [5 empty] | Mon_Werewolf_Gen_FallLand |  | 前后有些错开 |  | 3
| shout voice | 变身入战 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Born_Transform |  |  |  | 3
|  | 其他入战 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Born_Gen |  |  |  | 3
|  | 威胁grunt | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Threaten |  |  |  | 3
|  | 落地 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Land |  |  |  | 3
|  | 起跳 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Jump |  |  |  | 3
|  | 轻受击 |  |  | 原地受击+被勾 |  |  | Mon_Werewolf_Shout_Hit |  |  |  | 3
|  | 重受击 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_HeavyHit |  |  |  | 3
|  | 轻死亡 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Die |  |  |  | 3
|  | 重死亡 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_HeavyDie |  |  |  | 3
|  | 眩晕 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Stun |  |  |  | 3
|  | 被击飞受击 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Knock |  |  |  | 3
|  | 倒地后起身 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_GetUp |  |  |  | 3
|  | 冲刺 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Sprint |  |  |  | 3
|  | 轻攻击 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Atk |  |  |  | 3
|  | 重攻击 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_HeavyAtk |  |  |  | 3
|  | 下攻击 | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_SmashDown |  | 明显向下音调 |  | 3
|  | 位移（垫步） | [5 empty] | Mon_Werewolf_Shout_Step |  |  |  | 3
僵尸蜡烛人Candleman 势力：净化者 被改造成业态金属身体的可怜人，身体呈现蜡一样的质地，很容易点燃，必须补充新的液态金属才能维持生命，否则会逐渐萎缩彻底消失。蜡烛人隐藏在路人里，与玩家交战时身体突然燃烧，衣服烧尽，展现蜡烛人本体。 主要（血液）属性：点燃 战斗定位：液态金属僵尸，产生的资源多余制造的威胁，常见怪物。 音效设计方向：听感偏僵尸，没有粘稠和血液的部分突出燃烧和可燃性，整体偏物理和写实的音效元素 音效关键词：异类、黑暗、诡异、消极 | 入战表现 |  | 生物 |  | 跪趴站起来，从特效液体中出生站起来 |  |  | Mon_Candleman_Born |  | 脑补白银液体暂时没有特效，此版本稍微做些粘稠声音即可 |  | 1
| 技能1 |  |  |  | 单位有肢体破坏系统，缺失右手也会用另一只手攻击 |  | 命名后缀_01 正式资源要random | Mon_Candleman_Atk1 |  | 尽量左右手挥舞通用 |  | 1
| 技能2 |  |  |  | 同上 |  |  | Mon_Candleman_Atk2 |  |  |  | 1
| 技能3 |  |  |  | 只会在缺失双手时使用，腰部发力 |  |  | Mon_Candleman_Atk3 |  | 连招技能需要连起来听，注意同材质和音效节奏 |  | 1
| 技能4 |  |  |  | 手臂变成枪口，发射炮弹 |  |  | Mon_Candleman_Atk4 |  | 炮弹声对比女仆散弹，不可以比主角色华丽和威力 |  | 1
| 技能5 | 站立状态 |  |  | 战立状态下自爆，身体膨胀后裂开短程2截，掉地上 |  |  | Mon_Candleman_Atk5 |  | 从开始膨胀类似音调向上蓄力到爆炸，并表达出点燃特性。爆炸为特效爆炸，不要用任何炸药感觉的音效 |  | 1
|  | 爬行状态 |  |  | 爬行状态下自爆，身体碰撞后裂开 |  |  | Mon_Candleman_Atk5_Crawl |  | 同上 |  | 1
| 技能6 | 站立状态 |  |  | 收到命令分裂成小蜡烛头，挣扎扭曲然后身体碰撞裂开 |  |  | Mon_Candleman_Atk6 |  |  |  | 1
|  | 爬行状态 | [5 empty] | Mon_Candleman_Atk6_Crawl |  |  |  | 1
| buff | 站立buff |  |  | 头上的蜡烛芯被点燃进入特殊buff |  |  | Mon_Candleman_Buffer |  | 点燃声音需要叠加，物理点燃+变异感 |  | 1
|  | 爬行buff | [5 empty] | Mon_Candleman_Buffer_Crawl |  |  |  | 1
| Run to crawl衔接 | [6 empty] | Mon_Candleman_RunToCrawl |  | 衔接动作弥补音效空缺
| action | 跑 | [5 empty] | Mon_Candleman_Gen_Run |  | 注意怪物蜡烛人材质，重量不会过大，甚至是比较轻的存在 |  | 5
|  | 停 |  |  | 跑爬通用 |  |  | Mon_Candleman_Gen_Stop |  |  |  | 5
|  | 爬 | [5 empty] | Mon_Candleman_Gen_Crawl |  |  |  | 5
|  | 死亡倒地 | [5 empty] | Mon_Candleman_Gen_Die |  | 重重倒地，夸张表达，给玩家成就感，但并非一层低频，需要多叠几层元素 |  | 3
|  | 起身 | [5 empty] | Mon_Candleman_Gen_GetUp |  |  |  | 3
|  | 击飞 | [5 empty] | Mon_Candleman_Gen_KnockUp |  | 击飞那一刻飞出whoosh 垫底音效强调威力 不可突兀，可以是非通用whoosh类特效感觉 |  | 3
|  | 受击断肢 |  |  | 蜡烛人手臂被打爆飞出，肢体破坏失去手臂 |  |  | Mon_Candleman_Gen_Mutilate
|  | 通用倒地非死亡 | [5 empty] | Mon_Candleman_Gen_FallDown |  | 落地后弹起再重重落地，倒地fall的元素叠加 |  | 1
| shout | 轻攻击 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Atk |  | https://www.youtube.com/watch?v=-405-agP2FU |  | 3
|  | 重攻击 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_HeavyAtk |  |  |  | 3
|  | Atk5 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Atk5 |  |  |  | 1
|  | Atk6 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Atk6 |  |  |  | 1
|  | 出生born | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Born |  |  |  | 3
|  | buffer | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Buffer |  |  |  | 3
|  | 起身 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_GetUp |  |  |  | 3
|  | 轻受击 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Hit |  |  |  | 3
|  | 重受击 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_HeavyHit |  |  |  | 3
|  | 被击飞受击 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_KnockUp |  | 三种受击需要做出明显区别设计，一般来说击飞受击音调会比较长 |  | 3
|  | 轻死亡 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Die |  | 普通受击后接的死亡用 |  | 3
|  | 重死亡 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_HeavyDie |  |  |  | 3
|  | Run to crawl衔接 | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_RunToCrawl
|  | struggle | [5 empty] | Mon_Candleman_Shout_Struggle |  |  |  | 3

## Boss (hidden)
| 名称 |  | 阶段 | 类别 Category | 技能描述说明 | 级别 | 动画编辑器配置文件名 | 音效名 | 状态 | 音效描述 | 声音绑定方式 | 样本数量 | 技能播放方式 | 备注 | 反馈 feedback
[6 empty] | 复用BOSS; 特殊BOSS; 章节底BOSS; |  |  | cancel to do 制作中 外包中 done | 例如：武器声音体现比较沉重，带有金属质感。动作旋转声需带有强烈风声，最后一下击中感声音体现能量最强 | 特效编辑器 动作编辑器 技能编辑器 |  | 循环播放; 单次播放; 弹道飞行
灰姑娘ashley 燃尽的灰姑娘，穿刺和燃烧输出，早期典型射击输出角色 主武器：MG42 核心概念：拼接、破碎 南瓜车材质：破碎金属废料 马：金属马表壳破碎不堪，有机械齿轮结构 火焰：粘稠感，火星飘出，热流扰动空气 | 登场演出 | sequence |  |  | 灰姑娘马车，火车和汽车追逐。最终火车脱轨，汽车被掀翻，主角从眩晕中恢复 | 序章Boss
| 绕场准备阶段 |  |  |  | 绕场不能造成显著伤害，重复数次绕场模式后进入第二阶段 |  |  |  |  | 实际进场，需要一定威胁性和属性听感提示
| 机关枪射击ShotGun | 举枪开始 | 绕场驻场 |  | 典型技能，在马车上对玩家进行连续射击 |  |  | Skill_Boss_AshleyOnCar_LShotGun_AimStart |  |  |  | 3 | one shot
|  | 举枪射击 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyOnCar_LShotGun_Shot |  |  |  | 5 | one shot
|  | 举枪结束 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyOnCar_LShotGun_AimEnd |  |  |  | 3 | one shot
| 跟踪火箭弹 | 瞄准开始 | 绕场
瞄准射击
瞄准结束
根据以上战斗和角色设定，进行音效设计定位。 围绕燃尽为音效设计要点，整体声音色彩偏中性到第二阶段声音色彩甚至negative，第二阶段音效基础加重混响、低频、营造更为混乱和同归于尽的猛烈听感冲击。 以杀招技能为音效华丽度最高level，从制作开始需要为整个boss战做混音准备。 需避免整条和大段的火焰燃烧音效，容易造成很大的听感疲劳 | 冲撞Charge | 柱子破碎 | 切换 |  | 绕场结束后以冲刺终结绕场 |  |  | PillarCrush |  |  |  | 3 | one shot
|  | 退出绕场+冲撞蓄力开始 |  |  | 马车烧红喷出高温蒸汽，给玩家时间反应 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeStoragestart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 冲撞蓄力循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeStorageLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 冲撞攻击开始 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 冲撞攻击循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 冲锋攻击被化解 |  |  | 撞击柱子马车侧翻 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeCancelled |  |  |  | 1 | one shot
|  | 冲撞攻击-翻车开始 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackEnd2 |  |  |  | 1 | one shot
|  | 冲撞攻击-甩尾停止 |  |  | 无或完成撞击进行甩尾，回到驻场模式 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackEnd3 |  |  |  | 1 | one shot
| 战争践踏Trample | 开始 |  |  | 驻场模式，灰姑娘操作马进行践踏攻击 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleMoveLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 移动开始 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleMoveStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 攻击-不移动直接踩 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleEnd |  |  |  | 1 | one shot
|  | 攻击-移动后踩 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleMoveEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 火焰手风琴FlameAccordion | 外壳膨胀开始 |  |  | 当玩家处于马车后方，马车充气外壳膨胀，产生缝隙，外壳收缩时向四周喷射短射程火焰。在外壳膨胀期间，内部的”火炉”结构外露，这时使用瞄准类技能通过缝隙攻击火炉会造成额外的伤害和出血。 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_Puffstart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 外壳膨胀循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_PuffLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 外壳收缩开始 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FameAccordion_ContractionStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 外壳收缩循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_ContractionLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 外壳收缩结束 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_ContractionEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 马车轰炸 | 腾空开始 |  |  | 杀招技能，马车喷射至半空中重落，只有回避才能避免伤害 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_CarriageBombingStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 腾空循环 |  |  | 位于角色头顶上方 有危机感 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_CarriageBombingLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 腾空结束 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_CarriageBombingEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 马车大回环Drift | 左甩 |  |  | 杀招技能，车厢侧面喷射，甩尾一周 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Drift_L |  |  |  | 1 | one shot
|  | 右甩 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Drift_R |  |  |  | 1 | one shot
| 爆炸南瓜种PumpkinSeed | 开始 | 绕场驻场 |  | 南瓜车向天空发射成群南瓜种 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_PumpkinSeedStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 循环 |  |  | 单个南瓜种飞行并缓慢降落 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_PumpkinSeedLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 结束 |  |  | 南瓜种接触地面炸开 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_PumpkinSeedEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 生蜘蛛雷SpiderMine | 灰姑娘本体动作 |  |  | 马车的下方产出一颗蜘蛛雷，移动到玩家附近后爆炸 |  |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Action |  |  | 先不绑，音频调试 | 1 | one shot
|  | 出生 |  |  | 体型小存在感弱容易被忽略 需要增强出生时的存在感 |  |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Born |  |  |  | 1 | one shot
|  | 展开 |  |  | 避免过多的低频 |  |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Spread |  |  |  | 1 | one shot
|  | 奔跑循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_RunLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 扎入地面 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Plant |  |  |  | 1 | one shot
|  | 爆炸 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Bomb |  |  |  | 3 | one shot
| 88巨炮 88Cannon | 巨炮展开 |  |  | 大招，南瓜车变出一门巨炮进行攻击，巨大后坐力会产生有攻击判定的气浪，射程远 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_88CannonStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 开炮 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_88Cannon_Recoil |  |  |  | 3 | one shot
|  | 收起 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_88cannonEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 南瓜派对PumpkinParty | 开始 | 绕场驻场 |  | 从南瓜车中掏出火箭筒进行1-4发攻击跟踪玩家位置 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PumpkinPartyStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 循环 | [5 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PumpkinPartyLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 结束 |  |  | 接触地面或玩家，爆炸 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PumpkinPartyEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 第二阶段转场演出 | sequence
| 重机枪射流 |  |  |  | 远程 可通用
| 暴力水晶鞋Attack | 普攻1 |  |  | 近战 |  |  | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack1 |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻2 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack2 |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻3 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack3 |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻4 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack4 |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻5 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack5 |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻6开始 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Attack6Start |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻6射击 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Attack6Shoot |  |  |  | 3 | one shot
|  | 普攻6结束 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Attack6End |  |  |  | 3 | one shot
| 处绝杀招Execute | 开始 |  |  | 扔掉机关枪霸体走近玩家进行踩踏处决，头发释放出炎浪，造成不可防御的点燃效果 |  |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionMoveStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 绅士步循环 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionMoveLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 绅士步结束-拿出武器 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionMoveEnd |  |  |  | 1 | one shot
|  | 开始踩踏QTE | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 踩踏循环 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 踩踏被招架开始 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedStart |  |  |  | 1 | one shot
|  | 踩踏被招架循环 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedLoop |  |  |  | 1 | loop
|  | 踩踏招架失败 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedFalse |  |  |  | 1 | one shot
|  | 踩踏招架成功 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedSuccess |  |  |  | 1 | one shot
|  | 踩踏循环自然结束 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadEnd |  |  |  | 1 | one shot
| 改变阶段ChangeFormhit | 大跳上马车 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_JumpToCar |  |  |  | 1 | one shot
|  | 大跳下马车 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_JumpToGround |  |  |  | 1 | one shot
| 命中Hit | 进入眩晕 | [5 empty] | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Stun |  |  |  | 1 | one shot
| 终结技能Ulitmate |  |  |  | 生命值为0触发全场范围炎浪强制命中造成昏厥，矫正玩家到场地中心，播放sequence |  |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_Finisher |  |  |  | 1 | one shot
| 战斗结束演出 | sequence |  |  | boss战结束 | [7 empty] | one shot
南瓜车 | 南瓜壳被打坏 |  |  |  | 南瓜壳的一扇被打爆、掉落 |  |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_DoorFly |  |  | 特效 | 3 | one shot
| 内部核心破坏 |  |  |  | 内部核心被打爆破坏，由常亮变为熄灭 |  |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_CoreSilent |  |  | 当前无动画 | 1 | one shot
| 内部核心激活 |  |  |  | 核心重新激活，由熄灭变为常亮 |  |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_CoreActive |  |  | 当前无动画 | 1 | one shot
| 马部位破坏 |  |  |  | 马车重受击，打断一切行为 |  |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_HeavyHit |  |  | 当前无动画 | 3 | one shot
马车 | 南瓜车原地不动待命 |  |  |  | 车轮持续燃烧 南瓜壳内可能有机械运作声
| 走路前进开始 |  |  |  | 车轮前进并持续燃烧 地面产生烧灼轨迹 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStart |  | 起步音效区别普通循环 | 配在对应Velocity上 | 3
| 走路前进循环 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Walkloop |  | 单个走路马车，动画上需每一步配 | 配在对应Velocity上 | 5
| 走路前进结束 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStop |  |  | 配在对应Velocity上 | 3
| 走路后退开始 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStart |  |  | 配在对应Velocity上 | 3
| 走路后退循环 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Walkloop |  | 单个走路马车，动画上需每一步配 | 配在对应Velocity上 | 5
| 走路后退结束 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStop |  |  | 配在对应Velocity上 | 3
| 跑动开始 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_RunStart |  |  | 配在对应Velocity上 | 3
| 跑动循环 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_RunLoop |  | 单个跑动马车，动画上需每一步配 | 配在对应Velocity上 | 5
| 跑动结束-左右脚 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_RunStop |  |  | 配在对应Velocity上 | 3
| 疾跑开始 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_SprintStart |  |  | 配在对应Velocity上 | 3
| 疾跑循环 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_SprintLoop |  | 单个疾跑马车，动画上需每一步配 | 配在对应Velocity上 | 5
| 原地踏步循环 |  |  |  | 南瓜派对攻击时出现 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PiaffeLoop |  |  | 配在PumpkinParty动画上 | 5
| 进入绕场 |  |  |  | 在疾跑循环后触发 |  |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_SurroundStart |  |  | 配在对应Velocity上 | 1
| 眩晕开始 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunStart |  |  | 配在对应Velocity上 | 1
| 眩晕循环 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunLoop |  |  | 配在对应Velocity上 | 1
| 眩晕受击 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunHit |  |  | 配在对应Velocity上 | 1
| 眩晕结束 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunEnd |  |  | 配在对应Velocity上 | 1
| 普通死亡 | [6 empty] | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Death |  |  | AN Carriage chrAndcarriage_C H Death | 1
马shout | 轻受击 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_LightHit |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 重受击 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_HeavyHit |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 眩晕开始 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunStart |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 眩晕循环 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunLoop |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 眩晕受击 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunHit |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 眩晕结束 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunEnd |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 普通死亡 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Death |  |  | 配在对应Hit上 | 3
| 马直立嘶鸣-起步通用 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Gen_Start |  |  | 单独一个event控制播放 | 5
| 马直立嘶鸣-攻击性强 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Heavy |  |  | 单独一个event控制播放 | 5
| 马直立嘶鸣-停步通用 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Gen_Stop |  |  | 单独一个event控制播放 | 5
| 响鼻 | [6 empty] | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Gen_Snort |  |  | 单独一个event控制播放 | 5
物件 | 棺材落地 |  |  |  | 上方悬挂的棺材掉落到地面摔碎

## Imp&Weapon (hidden)
基础打击伤害类型 | 武器类型 | 设计描述 | 事件名 Event Name | 状态 Status | 音效描述 Sound event Description | 技能播放方式 Skill Playing Mode | 样本数量 Numbers | 声音绑定方式 Sound Binding Method | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks
斩击1 | 双剑、截肢锯、双翼 | 通用剑类 | Imp_Chop | demo | 同样根据抵抗，一般，克制，分为3种级别，音效强度逐级递增 以听感区别明显为主，且注意重复时的听感效果， 时长需要根据玩家的输出频率有所限制 例：抵抗，比较沉闷的声音 一般，比较响亮的声音 克制，比较尖锐的声音 | one shot | 5 | 配表
斩击2 | 链剑、链刃 | 链条类，命中不需零碎感 |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
斩击3 | 机关伞、机关剑 | 机械类斩击命中，可以脆和轻一些，听感轻于通用斩击 |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
钝击1 | 大剑、船锚、大锤 | 沉闷金属，钝感明显 |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
钝击2 | 雷拳、踢 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
钝击3 | 盾、拐、棺材 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
穿刺1 | 左轮枪、狙击枪、散弹枪 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
穿刺2 | 长矛、长矛 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
穿刺3 | 塔罗牌、冰晶 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
装甲受击材质 |  |  | 音效名 | 状态 | 音效描述 | 技能播放方式 | 样本数量 | 声音绑定方式 | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks
肉 | 斩击1 | 双剑、截肢锯、双翼 | Play_Imp_Chop_Sword_Flesh | to do |  |  | 5 | 不绑定素材
金属 |  |  | Play_Imp_Chop_Sword_Metal | to do |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Sword_Wood |  |  |  | 5
肉 | 斩击2 | 链剑、链刃 | Play_Imp_Chop_Chain_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Chop_Chain_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Chain_Wood |  |  |  | 5
肉 | 斩击3 | 机关伞、机关剑 | Play_Imp_Chop_Mech_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Chop_Mech_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Mech_Wood |  |  |  | 5
肉 | 钝击1 | 大剑、船锚、大锤、盾 | Play_Imp_Blunt_Giant_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Wood |  |  |  | 5
肉 | 钝击2 | 雷拳、踢 | Play_Imp_Blunt_Punch_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Blunt_Punch_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Punch_Wood |  |  |  | 5
肉 | 钝击3 | 拐、棺材 | Play_Imp_Blunt_Crutch_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Blunt_Crutch_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Crutch_Wood |  |  |  | 5
肉 | 穿刺1 | 霰弹枪、左轮枪 | Play_Imp_Stab_Gun_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Stab_Gun_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Gun_Wood |  |  |  | 5
肉 | 穿刺2 | 长矛、长枪 | Play_Imp_Stab_Spear_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Stab_Spear_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Spear_Wood |  |  |  | 5
肉 | 穿刺3 | 塔罗牌、冰晶 | Play_Imp_Stab_Magic_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Stab_Magic_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Magic_Wood |  |  |  | 5
场景受击材质 |  |  | 音效名 | 状态 | 音效描述 | 技能播放方式 | 样本数量 | 声音绑定方式 | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks
金属 | 斩击1 | 双剑、截肢锯、双翼
石头
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Sword_Material_Wood |  | 复用装甲受击木材质
金属 | 斩击2 | 链剑、链刃
石头
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Chain_Material_Wood
金属 | 斩击3 | 机关伞、机关剑
石头
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Mech_Material_Wood
金属 | 钝击1 | 大剑、船锚、大锤、盾
石头 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Material_Rock |  |  |  | 2
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Material_Wood
金属 | 钝击2 | 雷拳、踢
石头
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Punch_Material_Wood
金属 | 钝击3 | 拐、棺材
石头
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Crutch_Material_Wood
金属 | 穿刺1 | 霰弹枪、左轮枪
石头
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Gun_Material_Wood
金属 | 穿刺2 | 长矛、长枪
石头
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Spear_Material_Wood
金属 | 穿刺3 | 塔罗牌、冰晶
石头
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Magic_Material_Wood
英雄 | 武器类型 | 主反应属性 | Sample Name | 状态 Status | 音效描述 Sound event Description | 技能播放方式 Skill Playing Mode | 样本数量 Numbers | 声音绑定方式 Sound Binding Method | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks

## Amb
地图名称 Map Name | 二级 Region | 需求名 Require Name |  | 类型 Type | 天气 Weather | 需求描述 Skill Description | 旧音效名 | 音效名 Sample Name | 音频状态 Status | 样本数量 Sample Number | 对应区域/状态描述 | 是否有时间变化 | 备注
小区域 | 大区域 |  |  | 环境音效 |  |  | Amb_2D/3D_Gen/区域_物件_拆分 严格遵守资源名，wwise命名规则进工程看 |  |  |  | 世界观与剧情设定 | 例如：需要昼夜环境切换效果
主线-通用占位
爵区 | 通用 | 天气 | 雨 | ambisonic | 雨夜 |  |  |  | cancel | 5 |  | 否
爵区 | 通用 | 天气 | 多云 | ambisonic | 多云 |  |  |  | cancel | 5 |  | 否
爵区 | 通用 | 天气 | 大风 | ambisonic | 大风 |  |  |  | cancel | 5 |  | 否
爵区 | 莫戈街 | bed-英伦街道 | 白天 | 24h环境 | 晴天 | 英伦居住街道，听感明亮松弛偏安静，白天 | Amb_2D_Gen_Wind_Street_Day | Amb_A01_MgSt_Wind_Street_Day | 临时资源 | 1 | 居住区，写实，城市体验，色调明亮，19世纪末20世纪初 | 是
爵区 | 莫戈街 |  | 夜晚 | 24h环境 | 晴天 | 英伦居住街道，听感明亮松弛偏安静，夜晚 | Amb_2D_Gen_Wind_Street_Night | Amb_A01_MgSt_Wind_Street_Night | 临时资源 | 1 |  | 是
爵区 | 莫戈街 | 3D环境-鸟 | 树上 | 3D | 晴天 | 树下鸟叫点缀点音源，白天 | Amb_3D_Bird04_Few_OnTree | Amb_A01_MgSt_Bird04_Few_Tree | 临时资源 | 3 |  | 是
爵区 | 莫戈街 | 3D环境-鸟 | 远场 | 3D | 晴天 | 树下鸟叫点缀点音源，白天 | Amb_3D_Bird04_Single_Far | Amb_A01_MgSt_Bird04_Single_Far | 临时资源 | 3 |  | 是
爵区 | 莫戈街 | 3D环境-鸟 | 夜鸟 | 3D | 晴天 | 树下夜行鸟和虫叫点缀点音源，夜晚 | Amb_3D_Bird01_Single_Night | Amb_A01_MgSt_Bird01_Single_Night | 临时资源 | 3 |  | 是
爵区 | 莫戈街 | 3D环境-鸟 | 乌鸦和其他鸟 | 3D | 晴天 | 树下夜行鸟和虫叫点缀点音源，夜晚 | Amb_3D_Bird04_Single_Crow_Noisy_Lp | Amb_A01_MgSt_Bird04_Single_Crow_Noisy_LP | 临时资源 | 1 |  | 是
爵区 | 莫戈街 | 3D列车 | 地面列车 | 3D | 晴天 | 地面轨道运行的列车，运行/停车，白天 | Amb_3D_GroundTrain_Day | Amb_A01_MgSt_Train_Grd_Day | 临时资源 | 3 |  | 否
爵区 | 莫戈街 | 3D列车 | 空中列车 | 3D | 晴天 | 空中轨道运行的列车，运行/停车，白天 | Amb_3D_SkyTrain_Day | Amb_A01_MgSt_Train_Sky_Day | 临时资源 | 3 |  | 否
爵区 | 莫戈街 | 3D列车 | 地面列车 | 3D | 晴天 | 地面轨道运行的列车，运行/停车，夜晚 | Amb_3D_GroundTrain_Night | Amb_A01_MgSt_Train_Grd_Night | 临时资源 | 3
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | bed-火葬场 | 火葬场 | 2D | 黑夜晴天 室内 | 地狱的决一死战场地。灼热。深坑，滑轨 | Amb_2D_Crematorium_Main | Amb_A01_Crem_Main | 临时资源 | 3 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 上层 | 蒸汽扭曲 | 3D | 室内 | 蒸汽扭曲烟雾，中等热度岩浆（铁水），往下滴落 | Amb_3D_Crematorium_LavaFlow_Small | Amb_A01_Crem_Lava_Flow_Lit | 临时资源 | 3 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 下层 | 蒸汽扭曲 | 3D | 室内 | 蒸汽扭曲烟雾，中等热度岩浆（铁水），往下滴落 | Amb_3D_Crematorium_LavaFlow_Medium | Amb_A01_Crem_Lava_Flow_Mid | 临时资源 | 3 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 上层 | 滑轨 | 3D | 室内 | 滑轨补充 | Amb_3D_Crematorium_SlideRail | Amb_A01_Crem_Rail_Slide | 临时资源 | 5 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 上层 | 火焰燃烧 | 3D | 室内 | 各种车等物件上的燃烧 | Amb_3D_Crematorium_Burn_Train | Amb_A01_Crem_Burn_Train | 临时资源 | 3 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 下层 | 地震 | 3D | 室内 | 圆状平台，困兽之斗，环境崩坏，地震感，紧张感 | Amb_3D_Crematorium_Earthquake | Amb_A01_Crem_Earthquake | 临时资源 | 3 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 下层 | 地面岩浆 | 3D | 室内 | 融烧感岩浆 | Amb_3D_Crematorium_LavaBurn | Amb_A01_Crem_Lava_Burn | 临时资源 | 3 |  | 否
火葬场 | 灰姑娘Boss战 | 下层 | 焚化炉 | 3D | 室内 | 燃烧尸体剩下液态金属 | Amb_3D_Crematorium_Furnace | Amb_A01_Crem_Furnace | 前置未完成 | 3 |  | 否

## 关卡特效和音频完成度梳理
关卡主题 | 设定链接 | 关卡名称 | 编号（按主线剧情排序） | 场景完成阶段 | 特效是否正式化 | 音效是否完成 | 音乐是否完成 | 负责策划 | 地图名（可在引擎检索） | 备注
|  |  |  | 已完成 | 是 | 是 | 是
上城区爵区 | P0-上城区：爵区 Peerage District | 自由人广场Freemen Square |  | 未完成 | 否 | 否 | 否 |  | MS_OW_P | 大世界地图
上城区爵区 |  | 数探事务所S.T.A.T.S |  | 未完成 | 否 | 否 | 否
上城区爵区 |  | 莫戈街Mogue Street |  | 未完成 | 否 | 否 | 否
灰姑娘Boss战 |  | 火葬场 |  | 未完成 | 否 | 否 | 否 |  | CB_P_01

## 说明 (hidden)
音乐音效需求如何提： | 音乐音效的情景描述，包括：
①关卡和剧情：场景的题材、气氛，主角的剧情流程等。包括中间变化。（需要共享策划设定案）
②玩家/怪物技能：动作、特效、技能效果等，如果涉及到武器的需要描述武器类型、材质等。
③UI：UI用途，具体的功能，特殊的效果等。
除非有一定想要的音乐音效的效果，不需要提具体效果。
音效需求开始时间：一般为特效接入后且策划只做调优阶段，避免音频因美术改动而反复修改
录屏说明备注: | 视频不卡顿，需保证帧数率与游戏内及编辑器内一致, 动作类的录屏起手与结束点清晰，四周无遮挡等完全释放一次技能, 间隔几秒不同角度再录一遍, 统一格式
需求音效名: | 建议资源名即可
组合技能： | 参考技能实际节点拆分
连续触发类：

## 战斗
拆分至下表
SilverPalace战斗音频需求资源管理表