## 角色需求进度总表 (hidden)
需求描述 | 类别 | 音效名 | 进展状态 | 优先级 | 限定武器 | 版本 | 需求方（策划） | 跟进人（音频） | 提出时间 | 目标交付日期 | 相关文件 | 父记录 | 样本数量 | 技能播放方式 | 声音绑定方式 | *编辑器配置文件名
女士跟鞋（正常体型） | FS |  | 进行中 | [5 empty] | 2023-07-25 | 2023-08-01 |  | 角色通用脚步声-第一批
男士皮靴 | FS |  | 后置 | [5 empty] | 2023-07-25 | 2023-08-01 |  | 角色通用脚步声-第一批
女士低跟鞋（萝莉体型） | FS |  | 后置 | [8 empty] | 角色通用脚步声-第一批
穿刺 | Imp |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用武器命中库-第一批
斩击 | Imp |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用武器命中库-第一批
钝击 | Imp |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用武器命中库-第一批
cloth | Foley |  | 排期中 | [8 empty] | 通用Foley音效素材库制作
角色通用武器命中库-第一批 | Imp |  | 进行中 |  |  | Q4
角色通用脚步声-第一批 | FS |  | 进行中 | P2 |  | Q4 |  |  | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 相关文件.docx
白银装甲 | Foley |  | 排期中 | [8 empty] | 通用Foley音效素材库制作
沟通确认需求 | [8 empty] | 2023-11-03 |  |  | 主角雾宁技能音效
音效制作 | [11 empty] | 主角雾宁技能音效
整合测试 | [11 empty] | 主角雾宁技能音效
反馈修改 | [11 empty] | 主角雾宁技能音效
液体白银音效库 | Foley |  | 后置 |  |  | Q3
集成杜比沉浸式全景声音频 | 技术 |  | 后置 |  |  | 2024
富婆萝莉 | 角色 |  | 后置 |  |  | Q4
骑士库拉蒂技能音效 | 角色 |  | 前置未完成 |  |  | Q4
雷可司技能音效 | 角色 |  | 前置未完成 |  |  | Q4
通用Foley音效素材库制作 | Foley |  | 排期中 | P2 | [6 empty] | 相关文件.docx
主角雾宁技能音效 | 角色 |  | 排期中 | P0 | 双手剑 | Q4 |  |  |  |  | 相关文件.docx |  | 49
灰姑娘技能音效 | 角色 |  | 前置未完成 |  |  | Q4
通用素材库录制 | Foley | [10 empty] | 液体白银音效库
标准处理和后期 | Foley | [10 empty] | 液体白银音效库
特效音频处理尝试 | Foley | [10 empty] | 液体白银音效库
预研报告并输出第一版方案 | 技术 |  | 验收完成 |  |  | Q3 |  | 陈开萱 | 2023-08-14 | 2023-08-22 |  | 集成杜比沉浸式全景声音频
demo尝试 | 技术 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 集成杜比沉浸式全景声音频
混音并集成（PC及主机） | 技术 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 集成杜比沉浸式全景声音频
混音并集成（手机） | 技术 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 集成杜比沉浸式全景声音频
角色脚步和命中的整合及debug |  |  | 验收完成 |  |  | Q4 |  | 陈开萱 | 2023-08-02 | 2023-08-25
排期中
角色通用foley声-特殊移动 |  |  | 进行中
女仆技能音效 | 角色 |  | 进行中 |  |  | Q4
沟通确认需求 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
音效制作 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
整合测试 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
反馈修改 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 女仆技能音效
cloth |  |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用foley声-特殊移动
白银装甲 |  |  | 进行中 | [8 empty] | 角色通用foley声-特殊移动
排期中

## Boss&Monster需求进度总表 (hidden)
需求描述 | 名称（技能编辑器的技能名） | 多行文本 8 | 装甲属性 | 技能描述说明 | 音效名 | 进展状态 | 优先级 | Boss级别 | 版本 | 需求方（策划） | 跟进人（音频） | 提出时间 | 目标交付日期 | 相关文件 | 父记录 | 样本数量 | 技能播放方式 | 声音绑定方式 | *编辑器配置路径
[6 empty] | 验收中 | P0 | [6 empty] | 相关文件.docx
狼人 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 排期中
[6 empty] | 排期中 | P2 | [6 empty] | 相关文件.docx
蜡烛人 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成 | P0 | 特殊剧情BOSS |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 相关文件.docx
[6 empty] | 验收中 | P1 | [6 empty] | 相关文件.docx
[6 empty] | 进行中 | P1 | [6 empty] | 相关文件.docx
验收中
铁甲面 |  |  | 机械（钝击） |  |  | 前置未完成
小蜡烛人 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
蜡烛头 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
鹰身女妖 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
发条无人机 |  |  | 机械（钝击） |  |  | 前置未完成
樱桃树 |  |  | 生物（斩击） |  |  | 前置未完成
灰姑娘 |  |  | 人类（穿刺） |  |  | 前置未完成 |  |  | Q4
前置未完成

## Hero（技能）
| 需求版本 | 需求模块 | 二级模块 | 需求名 | 需求描述 | *音频配置位置（动画animation） | 音频资源ddl | 音频状态 | 音效描述 | 原音效名 | 音效名 Sample Name | 样本数量 | 参考视频名称 | 技能播放方式 | 声音绑定方式 Sound Binding Method | 备注 Remarks | 优化 | 样本问题及优化方向 V1 | 补充 V1 | 样本问题及优化方向 V2 | 补充 V2 | 样本问题及优化方向 V3 | 补充 V3 | 样本问题及优化方向 V4 | 补充 V4 | 样本问题及优化方向 V5 | 补充 V5
[9 empty] | 【角色】女主：雾宁音效设计 | 音效类型Skill or Action_角色名_武器_技能名_拆分 | Char_XX_Skill_技能名称_状态
| Y1Q2 | 女主雾宁-技能 | 普通攻击连击 ATK | 1段 | 女主的普通攻击，挥动双头剑向前方进行斩击，五段 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack1_F |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Attack1 | Char_Skill_C01_Atk1 | 3
|  |  |  | 2段 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack2_F |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Attack2 | Char_Skill_C01_Atk2 | 3
|  |  |  | 3段 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack3_F |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Attack3 | Char_Skill_C01_Atk3 | 3
|  |  |  | 4段 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack4_F |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Attack4 | Char_SkSill_C01_Atk4 | 3
|  |  |  | 5段 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Attack5_F |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Attack5 | Char_Skill_C01_Atk5 | 3
|  |  | Focus | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk1 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady1 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady1 | Char_Skill_C01_Focus_Ready1
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk2 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady2 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady2 | Char_Skill_B01_Focus_Ready2
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk3 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady3 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady3 | Char_Skill_C01_Focus_Ready_35435_242f_agag
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk4 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady4 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady4 | Char_Skill_C01_Foc8us_Ready4
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk5 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusReady5 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusReady5 | Char_Skill_C01_Focus_Ready5
|  |  |  | 派生-蓄力循环 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusLoop |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusLoop
|  |  |  | 派生-蓄力攻击1 | 水平击飞 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusAttack1 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusAttack1 | Char_Skill_C01_Focus_Atk1
|  |  |  | 派生-蓄力攻击2 | 垂直击飞 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusAttack2 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusAttack2 | Char_Skill_C01_Focus_Atk2
|  |  |  | 派生-蓄力攻击3 | 高输出以水平击飞结束，主要输出手段 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_FocusAttack3 |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FocusAttack3 | Char_Skill_C01_Focus_Atk3
|  |  | Strafe | 举枪开始 |  | AN_Munin_Revolver_C_P_EnterStrafe_F |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_Revolver_EnterStrafe | Char_Skill_C01_Strafe_Enter
|  |  |  | 举枪idle |  | AN_Munin_Revolver_C_O_StrafeIdle_F |  | 临时资源
|  |  |  | 开火-单发 |  | AN_Munin_Revolver_C_P_FireOneShot |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_Revolver_FireOneShot | Char_Skill_C01_Strafe_Fire
|  |  |  | 装填子弹-单 |  | AN_Munin_Revolver_C_P_ReloadBulltesSingle |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_Revolver_ReloadBulltesSingle | Char_Skill_C01_Strafe_Reload
|  |  |  | 举枪结束 |  | AN_Munin_Revolver_C_P_ExitStrafe |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_Revolver_ExitStrafe | Char_Skill_C01_Strafe_Exit
闪避攻击
|  |  | 钩锁ATK | 正面发射钩锁 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_LaunchGrapple_F |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_LaunchGrapple_F | Char_Skill_C01_Hook_Launch_F
|  |  |  | 转身发射钩锁 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_LaunchGrapple_B |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_LaunchGrapple_B | Char_Skill_C01_Hook_Launch_B
|  |  |  | 钩锁击中-平拉 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookSuc_F |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookSuc_F | Char_Skill_C01_Hook_Suc_F
|  |  |  | 钩锁击中-向下拉 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookSuc_D |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookSuc_D | Char_Skill_C01_Hook_Suc_D
|  |  |  | 钩锁前冲 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookFly |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookFly | Char_Skill_C01_Hook_Fly
|  |  |  | 钩锁失败 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_HookFail |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HookFail | Char_Skill_C01_Hook_Fail
|  |  | Execution | 通用/特殊处决开始衔接 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre | Char_Skill_C01_Execu1_Pre
|  |  |  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离地面 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre_Far |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre_Far | Char_Skill_C01_Execu1_Pre_Far
|  |  |  | 通用/特殊处决开始衔接-近距离空中钩锁 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre_Hook |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre_Hook | Char_Skill_C01_Execu1_Pre_Hook
|  |  |  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离空中钩锁 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1_Pre_Far_Hook |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1_Pre_Far_Hook | Char_Skill_C01_Execu1_Pre_Far_Hook
|  |  |  | 处决1-通用处决 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution1 |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution1 | Char_Skill_C01_Execu1
|  |  |  | 处决2-特殊处决 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Execution2 |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Execution2 | Char_Skill_C01_Execu2
|  |  | Ultimate | 技能2（大招） | 前段表演段，主要用于展现角色魅力 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Ultimate_Start |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Ultimate | Char_Skill_C01_Ult
[5 empty] | 大招砸地时产生重力场效果，液滴吸收后击飞敌人并使其失重 | AN_Munin_TwinBlade_C_A_Ultimate_End |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Ultimate_End | Char_Skill_C01_Ult_End
|  |  | 化解Dodge | 化解-攻击 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_StepCounter |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_StepCounter | Char_Skill_C01_Counter
|  |  |  | 特殊化解-攻击 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_A_StepSpecialCounter |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_TwinBlade_StepSpecialCounter | Char_Skill_C01_Counter_Sp
|  |  | 移动Ddoge | 大位移的闪避动作，如翻滚（后向） |  | AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_B AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_F AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_L AN_Munin_TwinBlade_C_M_Dodge_R |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_Dodge | Char_Skill_C01_Dodge
|  |  |  | 一步内的虚晃/闪避动作（前向） |  | AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_F AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_B AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_L AN_Munin_TwinBlade_C_M_Step_R |  | 临时资源 |  | Skill_Munin_Dodge_Step | Char_Skill_C01_Dodge_Step
|  | 女主-Locamotion | Hit Foley Action | 水平击飞 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitFlyStart |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitFlyStart | Char_Skill_C01_Hit_FlyStart
|  |  |  | 水平击飞结束 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitFlyEnd |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitFlyEnd | Char_Skill_C01_Hit_FlyEnd
|  |  |  | 击飞撞墙 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitWall |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Hitwall | Char_Skill_C01_Hit_Wall
|  |  |  | 击飞撞墙落地 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitWallFallingEnd |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitWallFallingEnd | Char_Skill_C01_Hit_Wall_End
|  |  |  | 非受击死亡（原地） |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_Death |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_Death | Char_Skill_C01_Hit_Death
|  |  |  | 地面受击死亡动作 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HitDeath |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_HitDeath | Char_Skill_C01_Hit_Death_Grd
|  |  |  | 空中自然下落开始 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_M_FallingStart |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_FallingStart | Char_Skill_C01_Hit_Fall_Start
|  |  |  | 空中自然下落结束 |  | AN_Munin_TwinBlade_C_H_HeavyHit_Add |  | 占位 |  | Skill_Munin_TwinBlade_EndGen | Char_Skill_C01_Hit_Fall_End
|  |  |  | 重受击 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Munin_HeavyHit | Char_Skill_C01_Hit_Hvy
|  |  |  | 地面受击的死亡动作，向后倒 |  |  |  | 占位 |  |  | Char_Skill_C01_Hit_Death_B
[8 empty] | 占位 | 【角色】骑士：库拉蒂音效
| Y1Q2 | 女骑士库拉蒂 | 进战斗动作 | 入战动作(亮武器) | 背后拔剑至身侧 | AN_Gratia_C_P_ToCombat1 |  | 临时资源 | 类似出鞘声但需体现大剑重量 | Skill_Gratia_ToCombat1 | Char_Skill_C02_Battle_Enter1 |  |  | one shot
|  |  |  | 入战动作(特写带镜头动画) |  | AN_Gratia_C_P_ToCombat2 |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_ToCombat2 | Char_Skill_C02_Battle_Enter2 |  |  | one shot
|  |  | 出战斗动作 | 出战动作(收武器) | 收剑至背后 | AN_Gratia_C_P_ExitCombat |  | 临时资源 | 收剑动作音效短且利落 | Skill_Gratia_ExitCombat | Char_Skill_C02_Battle_Exit |  |  | one shot
|  |  | 普攻连段 ATK | 1段 | 五段攻击 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack1 |  | 临时资源 | 大剑的普攻不能轻盈，攻击whoosh需体现力量感，挥舞伴有金属刀光和有威胁力的风声，但同时也不要显得过于笨重 | Skill_Gratia_Attack1 | Char_Skill_C02_Atk1 |  |  | one shot
|  |  |  | 2段 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack2 |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Attack2 | Char_Skill_C02_Atk2 |  |  | one shot
|  |  |  | 3段 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack3 |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Attack3 | Char_Skill_C02_Atk3 |  |  | one shot
|  |  |  | 4段 | 挑飞 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack4 |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Attack4 | Char_Skill_C02_Atk4 |  |  | one shot
|  |  |  | 5段 | 跳起砸地，击倒 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack5.AN_Gratia_GreatSword_C_A_Attack5' |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Attack5 | Char_Skill_C02_Atk5 |  |  | one shot
|  |  | 蓄力攻击 Focus | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk1 | 吸收周围液滴附着在大剑上 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady1 |  | 临时资源 | 强调大剑的体积和力量感，吸收白银液滴的过程不能是轻薄的水声，液体质地需要体现厚重感和金属特质 | Skill_Gratia_FocusReady1 | Char_Skill_C02_Focus_Ready1 |  |  | one shot
|  |  |  | 派生-蓄力循环 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusLoop |  | cancel | 不做单独loop音效 | Skill_Gratia_FocusLoop |  |  |  | one shot
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk2 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady2 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady2 | Char_Skill_C02_Focus_Ready2
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk3 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady3 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady3 | Char_Skill_C02_Focus_Ready3
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk4 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady4 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady4 | Char_Skill_C02_Focus_Ready4
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接atk5 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady5 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady5 | Char_Skill_C02_Focus_Ready5
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接盾击 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady6 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady6 | Char_Skill_C02_Focus_Ready6
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接盾反击2 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady7 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady7 | Char_Skill_C02_Focus_Ready7
|  |  |  | 普攻连段派生-蓄力前摇衔接盾反击3 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusReady8 |  | 临时资源 | 复用FocusReady1 | Skill_Gratia_FocusReady8 | Char_Skill_C02_Focus_Ready8
|  |  |  | 派生-蓄力攻击1 | 砸地 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusAttack1 |  | 临时资源 | 对比普攻，加强下劈的力度和威胁性，更加突出沉重金属刀光 | Skill_Gratia_FocusAttack1 | Char_Skill_C02_Focus_Atk1 |  |  | one shot
|  |  |  | 派生-蓄力攻击2 | 抡剑旋转，击退敌人 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusAttack2 |  | 临时资源 | 抡剑产生喷溅的金属液滴并造成击退效果 | Skill_Gratia_FocusAttack2 | Char_Skill_C02_Focus_Atk2 |  |  | one shot
|  |  |  | 派生-蓄力攻击3 | 抡剑旋转，旋转结束时竖直下劈砸地 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_FocusAttack3 |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_FocusAttack3 | Char_Skill_C02_Focus_Atk3 |  |  | one shot
|  |  | 空中攻击 ATK | 闪避/疾跑派生攻击 | 冲刺结束反身向后挥剑攻击 | AN_Gratia_Sword_C_A_RushAttack |  | 占位 |  | Skill_Gratia_RushAttack | Char_Skill_C02_Atk_Rush |  |  | one shot
|  |  |  | 空中攻击开始 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_SkyAttack_Start |  | 占位 |  | Skill_Gratia_SkyAttack_Start | Char_Skill_C02_SkyAtk_Start |  |  | one shot
|  |  |  | 空中攻击循环 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_SkyAttack_Loop |  | cancel | 不做单独loop音效 | Skill_Gratia_SkyAttack_Loop |  |  |  | loop
|  |  |  | 空中攻击结束 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_SkyAttack_End |  | 占位 |  | Skill_Gratia_SkyAttack_End | Char_Skill_C02_SkyAtk_End |  |  | one shot
|  |  | 副攻击-举盾格挡 strafe | 进入举盾strafe | 前格挡开始 | AN_Gratia_Shield_C_A_DefenseStart_F |  | 临时资源 | 表现持盾破开空气的冲击和盾的金属重量感 | Skill_Gratia_Shiled_EnterStrafe | Char_Skill_C02_Strafe_Enter |  |  | one shot
|  |  |  | 退出举盾strafe | 前格挡结束 盾化解变回大剑 | AN_Gratia_Shield_C_P_ExitStrafe |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Shiled_ExitStrafe | Char_Skill_C02_Strafe_Exit |  |  | one shot
|  |  |  | 举盾艰难 | 举盾时护盾值不足 艰难举盾 | AN_Gratia_Shield_C_W_Shake |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Shiled_Shake | Char_Skill_C02_Strafe_Shake
|  |  |  | 前格挡弹反-反击攻击 |  | AN EXA Blade_DefenseCounterAtk1 |  | cancel | 动画已删除 | Skill_Gratia_Shiled_DefenseCounterAtk1 |  |  |  | one shot
|  |  |  | 盾击 | 举盾前冲并大幅击飞敌人 | AN_Gratia_Shield_C_A_DefenseRebound |  | 临时资源 | 厚重钝击，呈现重量但不需锋利感，避免使用slash刀光声，有冲击感 | Skill_Gratia_Shiled_DefenseRebound | Char_Skill_C02_Strafe_Defense_Atk |  |  | one shot
|  |  |  | 盾击一派生攻击1 |  | AN_Gratia Shield_C_A_DefenseCounterAtk2 |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseCounterAtk2 | Char_Skill_C02_Strafe_Counter_Atk2 |  |  | one shot
|  |  |  | 盾击一派生攻击2 |  | AN Gratia Shield_C_A_DefenseCounterAtk3 |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseCounterAtk3 | Char_Skill_C02_Strafe_Counter_Atk3 |  |  | one shot
|  |  |  | 前格挡受击 |  | AN_Gratia_Shield_C_H_DefenseHit |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseHit | Char_Skill_C02_Strafe_Defense_Hit |  |  | one shot
|  |  |  | 前格挡破防 | 盾受击碎裂消散 | AN_Gratia_Shield_C_H_DefenseBreak |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Shiled_DefenseBreak | Char_Skill_C02_Strafe_Defense_Break |  |  | one shot
|  |  | 钩锁ATK | 正面发射钩锁 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_LaunchGrapple_F |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Hook_LaunchGrapple_F | Char_Skill_C02_Hook_Launch_F |  |  | one shot
|  |  |  | 转身发射钩锁 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_LaunchGrapple_B |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Hook_LaunchGrapple_B | Char_Skill_C02_Hook_Launch_B |  |  | one shot
|  |  |  | 钩锁击中-平拉 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookSuc_F |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HookSuc_F | Char_Skill_C02_Hook_Suc_F |  |  | one shot
|  |  |  | 钩锁击中-向下拉 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookSuc_D |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HookSuc_D | Char_Skill_C02_Hook_Suc_D |  |  | one shot
|  |  |  | 钩锁前冲 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookFly |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HookFly | Char_Skill_C02_Hook_Fly |  |  | one shot
|  |  |  | 钩锁失败 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_HookFail |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HookFail | Char_Skill_C02_Hook_Fail |  |  | one shot
|  |  | 通用处决 | 通用/特殊处决开始衔接 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre | Char_Skill_C02_Execu1_Pre |  |  | one shot
|  |  |  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离地面 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre_Far |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre_Far | Char_Skill_C02_Execu1_Pre_Far |  |  | one shot
|  |  |  | 通用/特殊处决开始衔接-近距离空中钩锁 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre_Hook |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre_Hook | Char_Skill_C02_Execu1_Pre_Hook |  |  | one shot
|  |  |  | 通用/特殊处决开始衔接-远距离空中钩锁 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1_Pre_Far_Hook |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Execution1_Pre_Far_Hook | Char_Skill_C02_Execu1_Pre_Far_Hook |  |  | one shot
|  |  |  | 处决1-通用处决 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution1 |  | 临时资源 |  | Skill_Gratia_Execution1 | Char_Skill_C02_Execu1 |  |  | one shot
|  |  | 特殊处决 | 处决2-特殊处决开始 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_Start |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Execution2_Start | Char_Skill_C02_Execu2_Start |  |  | one shot
|  |  |  | 处决2-特殊处决跑循环 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_Loop |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Execution2_Loop | Char_Skill_C02_Execu2_LP |  |  | loop
|  |  |  | 处决2-特殊处决结束 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_End |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Execution2_End | Char_Skill_C02_Execu2_End |  |  | one shot
|  |  |  | 处决2-特殊处决撞墙结束 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Execution2_End_SP |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Execution2_End_SP | Char_Skill_C02_Execu2_End_Sp |  |  | one shot
|  |  | 大招 | 大招轻单位 | 大剑和全身的白银装甲液化，汇聚于右手积蓄能量，液银形成冰冻长矛。长矛经过远距离投掷，击中目标爆炸，造成击飞和冻结的巨大伤害 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_Skill2 |  | 临时资源 | 液银汇聚的过程与蓄力攻击前摇类似，但威力要更强，长矛投出需体现冰冻属性及本身的重量，飞行过程中有破空的冲击速度，附带冰霜拖尾，整体要强调出大招的华丽度 | Skill_Gratia_Skill2 | Char_Skill_C02_Ult |  |  | one shot
|  |  |  | 大招重单位 | 将全身铠甲液化并凝结为长矛向前投出，长矛穿刺敌人造成冰冻，不能击飞 |  |  | 前置未完成 | [5 empty] | one shot
|  |  |  | 长矛碎裂爆炸回复铠甲 | 冰冻长矛爆炸 |  |  | 前置未完成 | [5 empty] | one shot
|  |  | 化解 StepCounter | 轻化解-攻击 | 快速举盾进行前向格挡，并向后闪避 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_StepCounter_B AN_EXA_Blade_C_A_StepCounter_L AN_EXA_Blade_C_A_StepCounter_R |  | 临时资源 | 体现出与闪避音效不同的坚定感，foley动作少而突出盾的存在感，不需要轻飘飘 | Skill_Gratia_StepCounter | Char_Skill_C02_Counter |  |  | one shot
|  |  |  | 化解派生-轻 | 4.19有动画文件,化解之后对敌人进行反击 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_StepCounter_ATK |  | 占位 |  | Skill_Gratia_StepCounter_ATK | Char_Skill_C02_Counter_Lit
|  |  |  | 化解派生-重 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_StepSpecialCounter_ATK |  | 占位 |  | Skill_Gratia_StepSpecialCounter_ATK | Char_Skill_C02_Counter_Hvy
|  |  |  | 特殊化解-攻击 | 快速举盾向前格挡，并大幅后撤拉开距离 | AN_Gratia_GreatSword_C_A_StepSpecialCounter_B |  | 占位 |  | Skill_Gratia_StepSpecialCounter_B | Char_Skill_C02_Counter_Sp_Atk |  |  | one shot
|  |  |  | 闪避/疾跑派生攻击 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_A_RushAttack |  | 临时资源 | 要拆 | Skill_Gratia_RushAttack | Char_Skill_C02_Atk_Rush |  |  | one shot
|  |  | 闪避 Dodge | 大位移的闪避动作 | 翻滚，而后落地站起 | AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_R AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_L AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_B AN_Gratia_Sword_C_M_Dodge_F |  | 临时资源 | 动作要迅速，音效不能拖沓和过重，除cloth foley外可以伴有明显的盔甲撞击声 | Skill_Gratia_Dodge | Char_Skill_C02_Dodge |  |  | one shot
|  |  |  | 一步内的虚晃闪避动作 |  | AN_Gratia_Sword_C_M_Step_B AN_Gratia_Sword_C_M_Step_R AN_Gratia_Sword_C_M_Step_L AN_Gratia_Sword_C_M_Step_F |  | 临时资源 | 以冲刺whoosh为主，稍微体现盔甲碰撞，低频不要太多 | Skill_Gratia_Dodge_Step | Char_Skill_C02_Dodge_Step |  |  | one shot
|  |  | 受击 Hit Foley Action | 水平击飞 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitFlyStart |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HitFlyStart | Char_Skill_C02_Hit_Fly_Start |  |  | one shot
|  |  |  | 水平击飞结束 | 落地并用剑支撑滑行一小段停住 | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitFlyEnd |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HitFlyEnd | Char_Skill_C02_Hit_Fly_End |  |  | one shot
|  |  |  | 击飞撞墙 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_H_Hitwall |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Hitwall | Char_Skill_C02_Hit_Wall |  |  | one shot
|  |  |  | 击飞撞墙落地 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitWallFallingEnd |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HitWallFallingEnd | Char_Skill_C02_Hit_Wall_End |  |  | one shot
|  |  |  | 非受击死亡（原地） | 大剑掉落，跪倒，最后侧面倒地 | AN_Gratia_GreatSword_C_H_Death |  | 占位 |  | Skill_Gratia_Death | Char_Skill_C02_Hit_Death |  |  | one shot
|  |  |  | 地面受击死亡动作 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitDeath |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HitDeath | Char_Skill_C02_Hit_Death_Grd |  |  | one shot
|  |  |  | 空中自然下落开始 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_M_FallingStart |  | 占位 |  | Skill_Gratia_FallingStart | Char_Skill_C02_Hit_Fall_Start |  |  | one shot
|  |  |  | 空中自然下落结束 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_M_FallingEnd |  | 占位 |  | Skill_Gratia_EndGen | Char_Skill_C02_Hit_Fall_End |  |  | one shot
|  |  |  | 重受击 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HeavyHit_Add |  | 占位 |  | Skill_Gratia_HeavyHit | Char_Skill_C02_Hit_Hvy |  |  | one shot
|  |  |  | 地面受击的死亡动作，向后倒 |  | AN_Gratia_GreatSword_C_H_HitDeath |  | 占位 | 落地有金属盔甲声，量感不宜过轻，可以体现战败的沉重感 |  |  |  |  | one shot
No. |  |  |  |  | 【角色】女仆：阿芙音效 |  |  | 占位 | 射击和燃烧角色
| Y1Q2 | 女仆阿芙 | 普通攻击连击 | 1段 | 不强的近战攻击，使用踢和枪托攻击，最后一段有子弹消耗子弹，子弹为0用近战攻击 | AN_Alf_ShotGun_C_A_Attack1 |  | 占位 | 普攻动作风格果决，音效需要干脆利落的表达。踢击whoosh需区分 | Skill_Alf_Attack1 | Char_Skill_C03_Atk1
|  |  |  | 2段 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_Attack2 |  | 占位 |  | Skill_Alf_Attack2 | Char_Skill_C03_Atk2
|  |  |  | 3段A |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_Attack3 |  | 占位 |  | Skill_Alf_Attack3 | Char_Skill_C03_Atk3
|  |  |  | 3段B |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_Attack4 |  | 占位 |  | Skill_Alf_Attack3_1 | Char_Skill_C03_Atk3_1
|  |  | 蓄力攻击focus | 衔接idle的蓄力ready动作 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusReadyN |  | 占位 | 燃料非现代龙息弹燃烧物，液态金属物质燃烧作为燃料，所以音效表现可以添加非物理元素 | Skill_Alf_FocusReadyN | Char_Skill_C03_Focus_ReadyN
|  |  |  | 衔接普攻一段后摇的蓄力ready动作 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusReady1 | 2024-05-11 | 占位 |  | Skill_Alf_FocusReady1 | Char_Skill_C03_Focus_Ready1
|  |  |  | 衔接普攻二段后摇的蓄力ready动作 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusReady2 | 2024-05-12 | 占位 |  | Skill_Alf_FocusReady2 | Char_Skill_C03_Focus_Ready2
|  |  |  | 衔接普攻三段后摇的蓄力ready动作 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusReady3 | 2024-05-13 | 占位 |  | Skill_Alf_FocusReady3 | Char_Skill_C03_Focus_Ready3
|  |  |  | 衔接普攻四段（普攻三段变体）后摇的蓄力ready动作 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusReady4 |  | 占位 |  | Skill_Alf_FocusReady4 | Char_Skill_C03_Focus_Ready4
|  |  |  | atk1 | 装弹龙息弹对目标进行范围射击，造成燃烧buff。装填，吸收场地上的液滴资源。且霰弹枪的弹仓有烧红效果。设计非现代龙息弹燃烧装物，使用燃烧属性的液态金属无知。 | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusAttack1 |  | 占位 |  | Skill_Alf_FocusAttack1 | Char_Skill_C03_Focus_Atk1
|  |  |  | 龙息弹爆炸-小 |  |  |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_FocusAttack1_Exp_Small | Char_Skill_C03_Focus_Atk1_Exp_Lit
|  |  |  | atk2 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusAttack2 |  | 占位 |  | Skill_Alf_FocusAttack2 | Char_Skill_C03_Focus_Atk2
|  |  |  | 龙息弹爆炸-中 |  |  |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_FocusAttack2_Exp_Mid | Char_Skill_C03_Focus_Atk2_Exp_Mid
|  |  |  | atk3 |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusAttack3 | 2024-05-14 | 占位 |  | Skill_Alf_FocusAttack3 | Char_Skill_C03_Focus_Atk3
|  |  |  | 龙息弹爆炸-大 |  |  |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_FocusAttack3_Exp_Large | Char_Skill_C03_Focus_Atk3_Exp_Hvy
|  |  |  | keep |  | AN_Alf_ShotGun_C_A_FocusLoop |  | 占位 |  | Skill_Alf_FocusLoop_Keep | Char_Skill_C03_Focus_LP
|  |  | 副攻击 | 瞄准开始InStrafe | 使用霰弹枪进行射击，主要输出模式 | AN_Alf_ShotGun_C_P_EnterStrafe_F |  | 占位 | 温彻斯特1897，类似于“撞火”的连续击发方式，实际射速较快 | Skill_Alf_ShotGun_EnterStrafe | Char_Skill_C03_Strafe_Enter
|  |  |  | 瞄准结束outStrafe |  | AN_Alf_ShotGun_C_P_ExitStrafe |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_ExitStrafe | Char_Skill_C03_Strafe_Exit
|  |  |  | single shot dry |  | AN_Alf_ShotGun_C_P_FireOneShot |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_Fire_Single | Char_Skill_C03_Strafe_Fire_Single
|  |  |  | reload start |  | AN_Alf_ShotGun_C_P_Reload_Start |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_Reload_Start | Char_Skill_C03_Strafe_Reload_Start
|  |  |  | reload loop |  | AN_Alf_ShotGun_C_P_Reload_Loop |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_ReloadBulltes_Lp | Char_Skill_C03_Strafe_Reload_LP
|  |  |  | reload single |  | AN_Alf_ShotGun_C_P_Reload_First |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_ReloadBulltesSingle | Char_Skill_C03_Strafe_Reload_Single
|  |  |  | reload end |  | AN_Alf_ShotGun_C_P_Reload_End |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_Reload_End | Char_Skill_C03_Strafe_Reload_End
|  |  |  | Reload_Multi_loop |  |  |  | 占位 |  | Skill_Alf_ShotGun_ReloadBulltesMulti_Lp | Char_Skill_C03_Strafe_Reload_Multi_LP
|  |  |  | 弹壳掉落 |  | 进wwise |  | to do |  | Skill_Alf_ShotGun_Shellfall | Char_Skill_C03_Strafe_Shell_Fall
|  |  | 特殊处决 | 处决2-特殊处决铁甲面 | 目标为铁甲面（人形单位） | AN_Alf_ShotGun_C_A_Execution2 |  | 占位 |  | Skill_Alf_Execution2 | Char_Skill_C03_Execu2
|  |  |  | 处决3-特殊处决蜡烛人僵尸 | 目标为蜡烛人僵尸的特殊处决 | AN_Alf_ShotGun_C_A_Execution3 |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_Execution3 | Char_Skill_C03_Execu3
|  |  | 通用处决 | 通用处决开始衔接-中距离空中钩锁 | 钩中目标后向下拉，砸地后目标回到被处决第一帧 | AN_Alf_ShotGun_C_A_Execution1_Pre_Hook |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_Execution1_Pre_Hook | Char_Skill_C03_Execu1_Pre_Hook
|  |  |  | 通用处决开始衔接-近距离地面 | 原地处决起始动作 | AN_Alf_ShotGun_C_A_Execution1_Pre_Close |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_Execution1_Pre_Close | Char_Skill_C03_Execu1_Pre_Cls
|  |  |  | 通用处决开始衔接-中距离地面 | 中距离处决起始动作，会向前一段位移 | AN_Alf_ShotGun_C_A_Execution1_Pre |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_Execution1_Pre | Char_Skill_C03_Execu1_Pre
|  |  |  | 处决1-通用处决 | 目标非人形且眩晕，适用于全体型选手 | AN_Alf_ShotGun_C_A_Execution1 |  | 占位 |  | Skill_Alf_Execution1 | Char_Skill_C03_Execu1
|  |  | 闪避 | 翻滚 | 大位移闪避动作，翻滚 | AN_Alf_ShotGun_C_M_Dodge_B AN_Alf_ShotGun_C_M_Dodge_R AN_Alf_ShotGun_C_M_Dodge_L AN_Alf_ShotGun_C_M_Dodge_F |  | 占位 |  | Skill_Alf_Dodge | Char_Skill_C03_Dodge
|  |  |  | 垫步 | 一步以内的闪避动作 | AN_Alf_ShotGun_C_M_Step_BAN_Alf_ShotGun_C_M_Step_RAN_Alf_ShotGun_C_M_Step_LAN_Alf_ShotGun_C_M_Step_F |  | 占位 |  | Skill_Alf_Dodge_Step | Char_Skill_C03_Dodge_Step
|  |  | 技能 |  | 弹仓烧红效果 |  |  | 占位
|  |  | 大招 | 镜头攻击技 | 强镜头动画的表演，主要演绎女仆掏出喷火器，背上背后反应釜罐的过程 | AN_Alf_FireThrower_C_A_Skill2 |  | 占位 |  | Skill_Alf_Skill2_Full | Char_Skill_C03_Ult_Full
|  |  |  | 火焰喷射器命中特效 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_Hit | Char_Skill_C03_Ult_Hit
|  |  |  | 火焰喷射器发射 |  | AN_Alf_FireThrower_C_P_FireOneShot |  | 占位 |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_Shot | Char_Skill_C03_Ult_Shot
|  |  |  | 火焰喷射器持续 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_Lp | Char_Skill_C03_Ult_LP
|  |  |  | 火焰喷射器停止 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Alf_Skill2_FlameGun_End | Char_Skill_C03_Ult_End
|  |  |  | 火焰喷射器抬枪，进入strafe状态 |  | AN_Alf_FireThrower_C_P_EnterStrafe_F |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_FlameGun_EnterStrafe | Char_Skill_C03_Strafe_Enter
|  |  |  | 火焰喷射器放下，退出strafe状态 |  | AN_Alf_FireThrower_C_P_ExitStrafe |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_FlameGun_ExitStrafe | Char_Skill_C03_Strafe_Exit
|  |  |  | 大招时间到或子弹耗尽时退出需要有音效 |  |  |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_FlameGun_StrafeEnd | Char_Skill_C03_Strafe_End
|  |  | 战斗状态切换 | 进入战斗 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Alf_EnterBattle | Char_Skill_C03_Battle_Enter
|  |  |  | 退出战斗 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Alf_ExitBattle | Char_Skill_C03_Battle_Exit
|  |  | Hit Foley Action | 水平击飞 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_HitFlyStart |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HitFly | Char_Skill_C03_Hit_Fly
|  |  |  | 水平击飞结束 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_HitFlyEnd |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HitFlyEnd | Char_Skill_C03_Hit_Fly_End
|  |  |  | 击飞撞墙 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_Hitwall |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HitWall | Char_Skill_C03_Hit_Wall
|  |  |  | 击飞撞墙落地 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_HitWallFallingEnd |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HitWallFalllingEnd | Char_Skill_C03_Hit_Wall_End
|  |  |  | 非受击死亡（原地） |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_Death |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_Death | Char_Skill_C03_Death
|  |  |  | 地面受击死亡动作 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_HitDeath |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HitDeath | Char_Skill_C03_Hit_Death_Grd
|  |  |  | 空中自然下落开始 |  | AN_Alf_ShotGun_C_M_FallingStart |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_FallingStart | Char_Skill_C03_Hit_Fall_Start
|  |  |  | 空中自然下落结束 |  | AN_Alf_ShotGun_C_M_FallingEnd |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_FallingEnd | Char_Skill_C03_Hit_Fall_End
|  |  |  | 重受击 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_HeavyHit_F |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HeavyHit | Char_Skill_C03_Hit_Hvy
|  |  |  | 地面受击的死亡动作，向后倒 |  | AN_Alf_ShotGun_C_H_HitDeath |  | 需求新增 |  | Skill_Alf_ShotGun_HitDeath_Back | Char_Skill_C03_Hit_Death_B

## Boss
需求版本 | 需求模块（策划填） | 二级模块（策划填） | 需求名（策划填） | 阶段 | 类别 Category | 需求技能描述 （策划填） | 级别 | *音频配置位置（策划填动画animation） | 预计音频可开工时间 | 音频状态 | 音效描述 | 旧音效命名 | 音效名 Sample Name | 样本数量 | 参考视频名称 | 技能播放方式 | 备注 | 反馈 feedback
[7 empty] | 复用BOSS; 特殊BOSS; 章节底BOSS; |  |  |  | 例如：武器声音体现比较沉重，带有金属质感。动作旋转声需带有强烈风声，最后一下击中感声音体现能量最强 | 音效类型Skill or Action_Boss_Boss名_技能名_拆分 | Mon_BossXX_行为（取全称的3~4位）_技能_状态 |  | 特效编辑器 动作编辑器 技能编辑器 | 循环播放; 单次播放; 弹道飞行
| 灰姑娘ashley 燃尽的灰姑娘，穿刺和燃烧输出，早期典型射击输出角色 主武器：MG42 核心概念：拼接、破碎 南瓜车材质：破碎金属废料 马：金属马表壳破碎不堪，有机械齿轮结构 火焰：粘稠感，火星飘出，热流扰动空气 | 登场演出 | sequence |  |  | 灰姑娘马车，火车和汽车追逐。最终火车脱轨，汽车被掀翻，主角从眩晕中恢复 | 序章Boss |  |  | 临时资源
|  | 绕场准备阶段 |  |  |  | 绕场不能造成显著伤害，重复数次绕场模式后进入第二阶段 |  |  |  | 前置未完成 | 实际进场，需要一定威胁性和属性听感提示
|  | 机关枪射击ShotGun | 举枪开始 | 绕场驻场 |  | 典型技能，在马车上对玩家进行连续射击 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyOnCar_LShotGun_AimStart | Mon_Boss_Body_B01_Body_Shot_Aim_Start | 3 |  | one shot
|  |  | 举枪射击 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyOnCar_LShotGun_Shot | Mon_Boss_Body_B01_Shot | 5 |  | one shot
|  |  | 举枪结束 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyOnCar_LShotGun_AimEnd | Mon_Boss_Body_B01_Shot_Aim_End | 3 |  | one shot
|  | 跟踪火箭弹 | 瞄准开始 | 绕场 | [5 empty] | 临时资源
|  |  | 瞄准射击 | [6 empty] | 临时资源
|  |  | 瞄准结束 | [6 empty] | 临时资源
| 根据以上战斗和角色设定，进行音效设计定位。 围绕燃尽为音效设计要点，整体声音色彩偏中性到第二阶段声音色彩甚至negative，第二阶段音效基础加重混响、低频、营造更为混乱和同归于尽的猛烈听感冲击。 以杀招技能为音效华丽度最高level，从制作开始需要为整个boss战做混音准备。 需避免整条和大段的火焰燃烧音效，容易造成很大的听感疲劳 | 冲撞Charge | 柱子破碎 | 切换 |  | 绕场结束后以冲刺终结绕场 |  |  |  | 前置未完成 |  | PillarCrush | PillarCrush | 3 |  | one shot
|  |  | 退出绕场+冲撞蓄力开始 |  |  | 马车烧红喷出高温蒸汽，给玩家时间反应 |  |  |  | 临时资源 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeStoragestart | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Storage_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 冲撞蓄力循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeStorageLoop | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Storage_LP | 1 |  | loop
|  |  | 冲撞攻击开始 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackStart | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Atk_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 冲撞攻击循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackLoop | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Atk_LP | 1 |  | loop
|  |  | 冲锋攻击被化解 |  |  | 撞击柱子马车侧翻 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeCancelled | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Cancel | 1 |  | one shot
|  |  | 冲撞攻击-翻车开始 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackEnd2 | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Atk_End2 | 1 |  | one shot
|  |  | 冲撞攻击-甩尾停止 |  |  | 无或完成撞击进行甩尾，回到驻场模式 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_ChargeAttackEnd3 | Mon_Boss_Part_B01_Car_Charge_Atk_End3 | 1 |  | one shot
|  | 战争践踏Trample | 开始 |  |  | 驻场模式，灰姑娘操作马进行践踏攻击 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleStart | Mon_Boss_Part_B01_Car_Trample_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleMoveLoop | Mon_Boss_Part_B01_Car_Trample_Move_LP | 1 |  | loop
|  |  | 移动开始 | [6 empty] | 前置未完成 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleMoveStart | Mon_Boss_Part_B01_Car_Trample_Move_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 攻击-不移动直接踩 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleEnd | Mon_Boss_Part_B01_Car_Trample_End | 1 |  | one shot
|  |  | 攻击-移动后踩 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_TrampleMoveEnd | Mon_Boss_Part_B01_Car_Trample_Move_End | 1 |  | one shot
|  | 火焰手风琴FlameAccordion | 外壳膨胀开始 |  |  | 当玩家处于马车后方，马车充气外壳膨胀，产生缝隙，外壳收缩时向四周喷射短射程火焰。在外壳膨胀期间，内部的”火炉”结构外露，这时使用瞄准类技能通过缝隙攻击火炉会造成额外的伤害和出血。 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_Puffstart | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Acc_Puff_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 外壳膨胀循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_PuffLoop | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Acc_Puff_LP | 1 |  | loop
|  |  | 外壳收缩开始 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FameAccordion_ContractionStart | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Acc_Contraction_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 外壳收缩循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_ContractionLoop | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Acc_Contraction_LP | 1 |  | loop
|  |  | 外壳收缩结束 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_FlameAccordion_ContractionEnd | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Acc_Contraction_End | 1 |  | one shot
|  | 马车轰炸 | 腾空开始 |  |  | 杀招技能，马车喷射至半空中重落，只有回避才能避免伤害 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_CarriageBombingStart | Mon_Boss_Part_B01_Car_Bombing_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 腾空循环 |  |  | 位于角色头顶上方 有危机感 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_CarriageBombingLoop | Mon_Boss_Part_B01_Car_Bombing_LP | 1 |  | loop
|  |  | 腾空结束 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_CarriageBombingEnd | Mon_Boss_Part_B01_Car_Bombing_End | 1 |  | one shot
|  | 马车大回环Drift | 左甩 |  |  | 杀招技能，车厢侧面喷射，甩尾一周 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Drift_L | Mon_Boss_Part_B01_Car_Drift_L | 1 |  | one shot
|  |  | 右甩 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Drift_R | Mon_Boss_Part_B01_Car_Drift_R | 1 |  | one shot
|  | 爆炸南瓜种PumpkinSeed | 开始 | 绕场驻场 |  | 南瓜车向天空发射成群南瓜种 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_PumpkinSeedStart | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Seed_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 循环 |  |  | 单个南瓜种飞行并缓慢降落 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_PumpkinSeedLoop | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Seed_LP | 1 |  | loop
|  |  | 结束 |  |  | 南瓜种接触地面炸开 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Pumpkin_PumpkinSeedEnd | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Seed_End | 1 |  | one shot
|  | 生蜘蛛雷SpiderMine | 灰姑娘本体动作 |  |  | 马车的下方产出一颗蜘蛛雷，移动到玩家附近后爆炸 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Action | Mon_Boss_Part_B01_Spi_Action | 1 | 先不绑，音频调试 | one shot
|  |  | 出生 |  |  | 体型小存在感弱容易被忽略 需要增强出生时的存在感 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Born | Mon_Boss_Part_B01_Spi_Born | 1 |  | one shot
|  |  | 展开 |  |  | 避免过多的低频 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Spread | Mon_Boss_Part_B01_Spi_Spread | 1 |  | one shot
|  |  | 奔跑循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_RunLoop | Mon_Boss_Part_B01_Spi_Run_LP | 1 |  | loop
|  |  | 扎入地面 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Plant | Mon_Boss_Part_B01_Spi_Plant | 1 |  | one shot
|  |  | 爆炸 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_SpiderMine_Bomb | Mon_Boss_Part_B01_Spi_Bomb | 3 |  | one shot
|  | 88巨炮 88Cannon | 巨炮展开 |  |  | 大招，南瓜车变出一门巨炮进行攻击，巨大后坐力会产生有攻击判定的气浪，射程远 |  |  |  | 临时资源 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_88CannonStart | Mon_Boss_Part_B01_Car_88_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 开炮 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_88Cannon_Recoil | Mon_Boss_Part_B01_Car_88_Recoil | 3 |  | one shot
|  |  | 收起 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_88cannonEnd | Mon_Boss_Part_B01_Car_88_End | 1 |  | one shot
|  | 南瓜派对PumpkinParty | 开始 | 绕场驻场 |  | 从南瓜车中掏出火箭筒进行1-4发攻击跟踪玩家位置 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PumpkinPartyStart | Mon_Boss_Part_B01_Car_Party_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PumpkinPartyLoop | Mon_Boss_Part_B01_Car_Party_LP | 1 |  | loop
|  |  | 结束 |  |  | 接触地面或玩家，爆炸 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PumpkinPartyEnd | Mon_Boss_Part_B01_Car_Party_End | 1 |  | one shot
|  | 第二阶段转场演出 | sequence | [6 empty] | 占位
|  | 重机枪射流 |  |  |  | 远程 可通用 |  |  |  | 占位
|  | 地面攻击Attack | 普攻1 |  |  | 近战 |  |  |  | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack1 | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk1 | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻2 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack2 | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk2 | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻3 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack3 | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk3 | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻4 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack4 | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk4 | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻5 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Blade_Attack5 | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk5 | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻6开始 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Attack6Start | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk6_Start | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻6射击 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Attack6Shoot | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk6_Shoot | 3 |  | one shot
|  |  | 普攻6结束 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Attack6End | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Atk6_End | 3 |  | one shot
|  | 处绝杀招Execute | 开始 |  |  | 扔掉机关枪霸体走近玩家进行踩踏处决，头发释放出炎浪，造成不可防御的点燃效果 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionMoveStart | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Move_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 绅士步循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionMoveLoop | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Move_LP | 1 |  | loop
|  |  | 绅士步结束-拿出武器 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionMoveEnd | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Move_End | 1 |  | one shot
|  |  | 开始踩踏QTE | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadStart | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 踩踏循环 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadLoop | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_LP | 1 |  | loop
|  |  | 踩踏被招架开始 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedStart | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_Parried_Start | 1 |  | one shot
|  |  | 踩踏被招架循环 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedLoop | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_Parried_LP | 1 |  | loop
|  |  | 踩踏招架失败 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedFalse | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_Parried_False | 1 |  | one shot
|  |  | 踩踏招架成功 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadBeParriedSuccess | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_Parried_Success | 1 |  | one shot
|  |  | 踩踏循环自然结束 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_ExecutionTreadEnd | Mon_Boss_Body_B01_Execu_Tread_End | 1 |  | one shot
|  | 改变阶段ChangeFormhit | 大跳上马车 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_JumpToCar | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Jump_Car | 1 |  | one shot
|  |  | 大跳下马车 | [6 empty] | 临时资源 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_JumpToGround | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Jump_Grd | 1 |  | one shot
|  | 命中Hit | 进入眩晕 | [6 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Gun_Stun | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Stun | 1 |  | one shot
|  | 终结技能Ulitmate |  |  |  | 生命值为0触发全场范围炎浪强制命中造成昏厥，矫正玩家到场地中心，播放sequence |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_Finisher | Mon_Boss_Body_B01_Skill_Ult | 1 |  | one shot
|  | 战斗结束演出 | sequence |  |  | boss战结束 |  |  |  | 占位 | [5 empty] | one shot
| 南瓜车 | 南瓜壳被打坏 |  |  |  | 南瓜壳的一扇被打爆、掉落 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_DoorFly | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Door_Hit | 3 | 特效 | one shot
|  | 内部核心破坏 |  |  |  | 内部核心被打爆破坏，由常亮变为熄灭 |  |  |  | cancel |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_CoreSilent | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Core_Silent | 1 | 当前无动画 | one shot
|  | 内部核心激活 |  |  |  | 核心重新激活，由熄灭变为常亮 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_CoreActive | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Core_Active | 1 | 当前无动画 | one shot
|  | 马部位破坏 |  |  |  | 马车重受击，打断一切行为 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_PumpkinCar_HeavyHit | Mon_Boss_Part_B01_Pumpkin_Hit_Hvy | 3 | 当前无动画 | one shot
| 马车 | 南瓜车原地不动待命 |  |  |  | 车轮持续燃烧 南瓜壳内可能有机械运作声
|  | 走路前进开始 |  |  |  | 车轮前进并持续燃烧 地面产生烧灼轨迹 |  |  |  | 占位 | 起步音效区别普通循环 | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStart | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Walk_Start | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 走路前进循环 | [7 empty] | cancel | 单个走路马车，动画上需每一步配 | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Walkloop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Walk_LP | 5 | 配在对应Velocity上
|  | 走路前进结束 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Walk_Stop | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 走路后退开始 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStart | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Walk_Start | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 走路后退循环 | [7 empty] | 占位 | 单个走路马车，动画上需每一步配 | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Walkloop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Walk_LP | 5 | 配在对应Velocity上
|  | 走路后退结束 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_WalkStop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Walk_Stop | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 跑动开始 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_RunStart | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Run_Start | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 跑动循环 | [7 empty] | 占位 | 单个跑动马车，动画上需每一步配 | Skill_Boss_Ashley_Carriage_RunLoop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Run_LP | 5 | 配在对应Velocity上
|  | 跑动结束-左右脚 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_RunStop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Run_Stop | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 疾跑开始 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_SprintStart | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Sprint_Start | 3 | 配在对应Velocity上
|  | 疾跑循环 | [7 empty] | 占位 | 单个疾跑马车，动画上需每一步配 | Skill_Boss_Ashley_Carriage_SprintLoop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Sprint_LP | 5 | 配在对应Velocity上
|  | 原地踏步循环 |  |  |  | 南瓜派对攻击时出现 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_PiaffeLoop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Piaffe_LP | 5 | 配在PumpkinParty动画上
|  | 进入绕场 |  |  |  | 在疾跑循环后触发 |  |  |  | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_SurroundStart | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Surround_Start | 1 | 配在对应Velocity上
|  | 眩晕开始 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunStart | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Stun_Start | 1 | 配在对应Velocity上
|  | 眩晕循环 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunLoop | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Stun_LP | 1 | 配在对应Velocity上
|  | 眩晕受击 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunHit | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Stun_Hit | 1 | 配在对应Velocity上
|  | 眩晕结束 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_StunEnd | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Stun_End | 1 | 配在对应Velocity上
|  | 普通死亡 | [7 empty] | 占位 |  | Skill_Boss_Ashley_Carriage_Death | Mon_Boss_Foley_B01_Car_Death | 1 | AN Carriage chrAndcarriage_C H Death
| 马shout | 轻受击 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_LightHit | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Hit_Lit | 3 | 配在对应Hit上
|  | 重受击 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_HeavyHit | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Hit_Hvy | 3 | 配在对应Hit上
|  | 眩晕开始 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunStart | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Stun_Start | 3 | 配在对应Hit上
|  | 眩晕循环 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunLoop | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Stun_LP | 3 | 配在对应Hit上
|  | 眩晕受击 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunHit | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Stun_Hit | 3 | 配在对应Hit上
|  | 眩晕结束 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_StunEnd | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Stun_End | 3 | 配在对应Hit上
|  | 普通死亡 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Death | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Death | 3 | 配在对应Hit上
|  | 马直立嘶鸣-起步通用 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Gen_Start | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Gen_Start | 5 | 单独一个event控制播放
|  | 马直立嘶鸣-攻击性强 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Heavy | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Hvy | 5 | 单独一个event控制播放
|  | 马直立嘶鸣-停步通用 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Gen_Stop | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Gen_Stop | 5 | 单独一个event控制播放
|  | 响鼻 | [7 empty] | 占位 |  | VO_Shout_Boss_Ashley_Horse_Gen_Snort | Mon_Boss_Shout_B01_Horse_Gen_Snort | 5 | 单独一个event控制播放
| 灰姑娘shout | 普攻1 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Atk1
|  | 普攻2 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Atk2
|  | 普攻3 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Atk3
|  | 普攻4 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Atk4
|  | 普攻5 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Atk5
|  | 普攻6 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Atk6
|  | 踩踏处决 | [7 empty] | 占位 |  |  | Mon_Boss_Shout_B01_Execu
|  | 踩踏被招架 | [10 empty] | Mon_Boss_Shout_B01_Execu_BeParried
|  | 轻受击 | [10 empty] | Mon_Boss_Shout_B01_Hit
|  | 重受击 | [10 empty] | Mon_Boss_Shout_B01_Hit_Hvy
物件 | 棺材落地 |  |  |  | 上方悬挂的棺材掉落到地面摔碎 |  |  |  |  | 需求新增 |  | Skill_Boss_Ashley_Coffin_Drop | Mon_Boss_Part_B01_Coffin_Drop | 5
| 灰姑娘 | 骑士踢 |  |  |  | 从地面起跳，向玩家位置的地面踢击，产生冲击波造成范围判定 |  | AN_AshleyGround_Foot_C_A_KnightKick |  | 需求新增 |  | Skill_Boss_AshleyGround_Foot_KnightKick | Mon_Boss_Body_B01_Skill_KnightKick

## Mobs
需求版本 | 需求模块 | 二级模块 | 需求名 | 装甲类型 | 类别 Category | 需求技能描述 | 级别 | 动画编辑器配置文件名 | *音频配置位置（动画animation） | 预计音频可开工时间 | 音频状态 | 音效描述 | 原音效名 | 音效名 Sample Name | 样本数量 | 技能播放方式 | 声音绑定方式 | 备注 | 反馈 feedback
Mon_MobXX_行为_技能_状态
[7 empty] | 精英 |  |  |  |  | 例如：武器声音体现比较沉重，带有金属质感。动作旋转声需带有强烈风声，最后一下击中感声音体现能量最强 |  | Mon_Mob_Skill_M01_Born_Trans |  | 循环播放; 单次播放; 弹道飞行 | 特效编辑器 动作编辑器 技能编辑器
Y1Q2 | 狼人Werewolf 最常见怪物，路人揭发身份后变身狼人，包含7种反应属性并在外观上分色 铁血生物狼人，经过液态金属注射改造而成 中大型近战单位，攻击欲望强烈，爪击撕咬为主 音效设计方向：尖锐、兽性威胁，音效表现主要通过偏人形发声的兽人呼喝声突出威胁性。正式资源使用refomer等插件对怪物叫声进行重采样和设计更贴合实际动画表现。 整体音效动态要大，触发attack短 | 入战 | 变身入栈动作 | 生物 |  | 原地变身，进入战斗状态（前接人形角色变身） | 常见怪物 |  |  |  | 临时资源 | 标志性出生音效，注意威胁性但不可过于响吓到玩家 | Mon_Werewolf_Born_Transform | Mon_Mob_Skill_M01_Born_Trans | 1
|  |  | 非战跳跃 | [7 empty] | 临时资源 | 展现突然出现的速度 | Mon_Werewolf_Jump_Start | Mon_Mob_Skill_M01_Jump_Start | 1
|  |  | 重落地 |  |  | 四足重重落地 |  |  |  |  | 临时资源 | 跳跃和落地，音效重点在落地 | Mon_Werewolf_Jump_End | Mon_Mob_Skill_M01_Jump_End | 1
|  |  | 原地出生动作 |  |  | 从特效中出生，原地咆哮 |  |  |  |  | 临时资源 |  | Mon_Werewolf_Born_Inpalce | Mon_Mob_Skill_M01_Born_Foley | 1
|  |  | 门口冲出 |  |  | 路旁的门打开，狼人四足这地，快速从门口冲出 |  |  |  |  | 临时资源 | 速度和爆冲，rush rumbling whoosh | Mon_Werewolf_Door | Mon_Mob_Skill_M01_Door | 1
|  | 普攻1 |  |  |  | 左右轮流挥舞利爪造成两次打击，伴随两次位移 |  |  |  |  | 临时资源 | 音效重点在第二次爪击，使用金属元素体现尖锐爪击 | Mon_Werewolf_Atk1 | Mon_Mob_Skill_M01_Atk1 | 3
|  | 技能1 |  |  |  | 跳起在空中然后用爪下劈，造成一次打击 |  |  |  |  | 临时资源 | 音效重点在第二次下劈 | Mon_Werewolf_Skill2 | Mon_Mob_Skill_M01_Atk2 | 3
|  | 垫步 |  |  |  | 一步内的闪避动作 |  |  |  |  | 临时资源 | 衔接用，音效无需强调 | Mon_Werewolf_Step | Mon_Mob_Skill_M01_Step | 3
|  | 眩晕 |  |  |  | 原地眩晕 |  |  |  |  | 前置未完成 | 无特效无法进行准确音效设计，先临时资源占位 | Mon_Werewolf_Stun | Mon_Mob_Skill_M01_Stun | 1
|  | 死亡 | 轻击死亡 | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Werewolf_Hit_Die | Mon_Mob_Skill_M01_Die_Hit | 1
|  |  | 重击死亡 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_HeavyHit_Die | Mon_Mob_Skill_M01_Die_Hit_Hvy | 1
|  |  | 眩晕死亡 | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Werewolf_Stun_Die | Mon_Mob_Skill_M01_Die_Stun | 1
|  |  | 原地死亡 |  |  | 原地瘫倒（毒死） |  |  |  |  | 占位 |  | Mon_Werewolf_Die | Mon_Mob_Skill_M01_Die | 1
|  | 起身 | [8 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_GetUp | Mon_Mob_Foley_M01_Getup
|  | 通用Foley | 跳起 | [7 empty] | 占位 | 强调起跳力度感 | Mon_Werewolf_Gen_Jump | Mon_Mob_Foley_M01_Jump | 3
|  |  | 摩擦地板 | [7 empty] | 占位 | 滑步摩擦dirt地面，做填充补充作用 | Mon_Werewolf_Gen_Rub | Mon_Mob_Foley_M01_Rub | 3 |  |  |  | 过沙和写实，摩擦的第一下应该有音头强摩擦attack短一些
|  |  | 垫步 | [7 empty] | 占位 | 一步内的闪避动作，根据视频做，不需要单个 | Mon_Werewolf_Gen_Step | Mon_Mob_Foley_M01_Step
|  |  | 走 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Gen_Run | Mon_Mob_Foley_M01_Run | 3 |  |  |  | 材质像沙多了，不够通用
|  |  | 跑 | [7 empty] | 前置未完成 | 大部分是四脚着地跑的情况 | Mon_Werewolf_Gen_Walk | Mon_Mob_Foley_M01_Walk | 3
|  |  | 全身落地死亡 | [7 empty] | 占位 | 先看walker2里有没有合适材质 | Mon_Werewolf_Gen_FallDie | Mon_Mob_Foley_M01_Fall_Die | 3 |  |  |  | 过干巴巴和写实，需要加入一些夸张元素强调死亡倒地反馈获得感，可参考只狼等1v1动作类游戏怪物倒地音效，只有低频的声音会在游戏中完全听不到
|  |  | 通用全身落地 | [7 empty] | 占位 | 非死亡，被击飞落地 | Mon_Werewolf_Gen_FalllGen | Mon_Mob_Foley_M01_Falll_Foley | 3 |  |  |  | 新增
|  |  | 双脚落地（轻） | [7 empty] | 占位 | 前后几乎一致 | Mon_Werewolf_Gen_FallHeavy | Mon_Mob_Foley_M01_Fall_Hvy | 3
|  |  | 双脚落地（重） | [7 empty] | 占位 | 前后有些错开 | Mon_Werewolf_Gen_FallLand | Mon_Mob_Foley_M01_Fall_Land | 3
|  | shout voice | 变身入战 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Born_Transform | Mon_Mob_Shout_M01_Born_Trans | 3
|  |  | 其他入战 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Born_Gen | Mon_Mob_Shout_M01_Born_Foley | 3
|  |  | 威胁grunt | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Threaten | Mon_Mob_Shout_M01_Threaten | 3
|  |  | 落地 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Land | Mon_Mob_Shout_M01_Land | 3
|  |  | 起跳 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Jump | Mon_Mob_Shout_M01_Jump | 3
|  |  | 轻受击 |  |  | 原地受击+被勾 |  |  |  |  | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Hit | Mon_Mob_Shout_M01_Hit | 3
|  |  | 重受击 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_HeavyHit | Mon_Mob_Shout_M01_Hit_Hvy | 3
|  |  | 轻死亡 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Die | Mon_Mob_Shout_M01_Die | 3
|  |  | 重死亡 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_HeavyDie | Mon_Mob_Shout_M01_Die_Hvy | 3
|  |  | 眩晕 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Stun | Mon_Mob_Shout_M01_Stun | 3
|  |  | 被击飞受击 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Knock | Mon_Mob_Shout_M01_Knock | 3
|  |  | 倒地后起身 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_GetUp | Mon_Mob_Shout_M01_Getup | 3
|  |  | 冲刺 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Sprint | Mon_Mob_Shout_M01_Sprint | 3
|  |  | 轻攻击 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Atk | Mon_Mob_Shout_M01_Atk | 3
|  |  | 重攻击 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_HeavyAtk | Mon_Mob_Shout_M01_Atk_Hvy | 3
|  |  | 下攻击 | [7 empty] | 占位 | 明显向下音调 | Mon_Werewolf_Shout_SmashDown | Mon_Mob_Shout_M01_Atk_D | 3
|  |  | 位移（垫步） | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Werewolf_Shout_Step | Mon_Mob_Shout_M01_Step | 3
| 僵尸蜡烛人Candleman 势力：净化者 被改造成业态金属身体的可怜人，身体呈现蜡一样的质地，很容易点燃，必须补充新的液态金属才能维持生命，否则会逐渐萎缩彻底消失。蜡烛人隐藏在路人里，与玩家交战时身体突然燃烧，衣服烧尽，展现蜡烛人本体。 主要（血液）属性：点燃 战斗定位：液态金属僵尸，产生的资源多余制造的威胁，常见怪物。 音效设计方向：听感偏僵尸，没有粘稠和血液的部分突出燃烧和可燃性，整体偏物理和写实的音效元素 音效关键词：异类、黑暗、诡异、消极 | 入战表现 |  | 生物 |  | 跪趴站起来，从特效液体中出生站起来 |  |  |  |  | 临时资源 | 脑补白银液体暂时没有特效，此版本稍微做些粘稠声音即可 | Mon_Candleman_Born | Mon_Mob_Skill_M02_Born | 1
|  | 技能1 |  |  |  | 单位有肢体破坏系统，缺失右手也会用另一只手攻击 |  | 命名后缀_01 正式资源要random |  |  | 临时资源 | 尽量左右手挥舞通用 | Mon_Candleman_Atk1 | Mon_Mob_Skill_M02_Atk1 | 1
|  | 技能2 |  |  |  | 同上 |  |  |  |  | 占位 |  | Mon_Candleman_Atk2 | Mon_Mob_Skill_M02_Atk2 | 1
|  | 技能3 |  |  |  | 只会在缺失双手时使用，腰部发力 |  |  |  |  | 占位 | 连招技能需要连起来听，注意同材质和音效节奏 | Mon_Candleman_Atk3 | Mon_Mob_Skill_M02_Atk3 | 1
|  | 技能4 |  |  |  | 手臂变成枪口，发射炮弹 |  |  |  |  | 占位 | 炮弹声对比女仆散弹，不可以比主角色华丽和威力 | Mon_Candleman_Atk4 | Mon_Mob_Skill_M02_Atk4 | 1
|  | 技能5 | 站立状态 |  |  | 战立状态下自爆，身体膨胀后裂开短程2截，掉地上 |  |  |  |  | 占位 | 从开始膨胀类似音调向上蓄力到爆炸，并表达出点燃特性。爆炸为特效爆炸，不要用任何炸药感觉的音效 | Mon_Candleman_Atk5 | Mon_Mob_Skill_M02_Atk5 | 1
|  |  | 爬行状态 |  |  | 爬行状态下自爆，身体碰撞后裂开 |  |  |  |  | 占位 | 同上 | Mon_Candleman_Atk5_Crawl | Mon_Mob_Skill_M02_Atk5_Crawl | 1
|  | 技能6 | 站立状态 |  |  | 收到命令分裂成小蜡烛头，挣扎扭曲然后身体碰撞裂开 |  |  |  |  | 占位 |  | Mon_Candleman_Atk6 | Mon_Mob_Skill_M02_Atk6 | 1
|  |  | 爬行状态 | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Candleman_Atk6_Crawl | Mon_Mob_Skill_M02_Atk6_Crawl | 1
|  | buff | 站立buff |  |  | 头上的蜡烛芯被点燃进入特殊buff |  |  |  |  | 临时资源 | 点燃声音需要叠加，物理点燃+变异感 | Mon_Candleman_Buffer | Mon_Mob_Skill_M02_Buffer | 1
|  |  | 爬行buff | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Candleman_Buffer_Crawl | Mon_Mob_Skill_M02_Buffer_Crawl | 1
|  | Die | 死亡倒地 | [7 empty] | 占位 | 重重倒地，夸张表达，给玩家成就感，但并非一层低频，需要多叠几层元素 | Mon_Candleman_Gen_Die | Mon_Mob_Skill_M02_Die | 3
|  | Run to crawl衔接 | [8 empty] | 临时资源 | 衔接动作弥补音效空缺 | Mon_Candleman_RunToCrawl | Mon_Mob_Foley_M02_Run_To_Crawl
|  | action | 跑 | [7 empty] | 临时资源 | 注意怪物蜡烛人材质，重量不会过大，甚至是比较轻的存在 | Mon_Candleman_Gen_Run | Mon_Mob_Foley_M02_Run | 5
|  |  | 停 |  |  | 跑爬通用 |  |  |  |  | 占位 |  | Mon_Candleman_Gen_Stop | Mon_Mob_Foley_M02_Stop | 5
|  |  | 爬 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Gen_Crawl | Mon_Mob_Foley_M02_Crawl | 5
|  |  | 死亡倒地 | [7 empty] | 占位 | 重重倒地，夸张表达，给玩家成就感，但并非一层低频，需要多叠几层元素 | Mon_Candleman_Gen_Die | Mon_Mob_Foley_M02_Die | 3
|  |  | 起身 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Gen_GetUp | Mon_Mob_Foley_M02_Getup | 3
|  |  | 击飞 | [7 empty] | 占位 | 击飞那一刻飞出whoosh 垫底音效强调威力 不可突兀，可以是非通用whoosh类特效感觉 | Mon_Candleman_Gen_KnockUp | Mon_Mob_Foley_M02_Knock | 3
|  |  | 受击断肢 |  |  | 蜡烛人手臂被打爆飞出，肢体被破坏 |  |  |  |  | 占位 |  | Mon_Candleman_Gen_Mutilate | Mon_Mob_Foley_M02_Mutilate | 3
|  |  | 通用倒地非死亡 | [7 empty] | 临时资源 | 落地后弹起再重重落地，倒地fall的元素叠加 | Mon_Candleman_Gen_FallDown | Mon_Mob_Foley_M02_Fall_Down | 1
|  | shout | 轻攻击 | [7 empty] | 临时资源 | https://www.youtube.com/watch?v=-405-agP2FU | Mon_Candleman_Shout_Atk | Mon_Mob_Shout_M02_Atk | 3
|  |  | 重攻击 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_HeavyAtk | Mon_Mob_Shout_M02_Atk_Hvy | 3
|  |  | Atk5 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_Atk5 | Mon_Mob_Shout_M02_Atk5 | 1
|  |  | Atk6 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_Atk6 | Mon_Mob_Shout_M02_Atk6 | 1
|  |  | 出生born | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_Born | Mon_Mob_Shout_M02_Born | 3
|  |  | buffer | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Candleman_Shout_Buffer | Mon_Mob_Shout_M02_Buffer | 3
|  |  | 起身 | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Candleman_Shout_GetUp | Mon_Mob_Shout_M02_Getup | 3
|  |  | 轻受击 | [7 empty] | 临时资源 |  | Mon_Candleman_Shout_Hit | Mon_Mob_Shout_M02_Hit | 3
|  |  | 重受击 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_HeavyHit | Mon_Mob_Shout_M02_Hit_Hvy | 3
|  |  | 被击飞受击 | [7 empty] | 占位 | 三种受击需要做出明显区别设计，一般来说击飞受击音调会比较长 | Mon_Candleman_Shout_KnockUp | Mon_Mob_Shout_M02_Knock | 3
|  |  | 轻死亡 | [7 empty] | 占位 | 普通受击后接的死亡用 | Mon_Candleman_Shout_Die | Mon_Mob_Shout_M02_Die | 3
|  |  | 重死亡 | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_HeavyDie | Mon_Mob_Shout_M02_Die_Hvy | 3
|  |  | Run to crawl衔接 | [7 empty] | cancel |  | Mon_Candleman_Shout_RunToCrawl | Mon_Mob_Shout_M02_Run_To_Crawl | 3
|  |  | struggle | [7 empty] | 占位 |  | Mon_Candleman_Shout_Struggle | Mon_Mob_Shout_M02_Struggle | 3

## Imp&Weapon(迭代中)
基础打击伤害类型 | 武器类型 | 设计描述 | 事件名 Event Name | 状态 Status | 音效描述 Sound event Description | 技能播放方式 Skill Playing Mode | 样本数量 Numbers | 声音绑定方式 Sound Binding Method | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks
斩击1 | 双剑、截肢锯、双翼 | 通用剑类 |  | demo | 同样根据抵抗，一般，克制，分为3种级别，音效强度逐级递增 以听感区别明显为主，且注意重复时的听感效果， 时长需要根据玩家的输出频率有所限制 例：抵抗，比较沉闷的声音 一般，比较响亮的声音 克制，比较尖锐的声音 | one shot | 5 | 配表
斩击2 | 链剑、链刃 | 链条类，命中不需零碎感 |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
斩击3 | 机关伞、机关剑 | 机械类斩击命中，可以脆和轻一些，听感轻于通用斩击 |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
钝击1 | 大剑、船锚、大锤 | 沉闷金属，钝感明显 |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
钝击2 | 雷拳、踢 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
钝击3 | 盾、拐、棺材 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
穿刺1 | 左轮枪、狙击枪、散弹枪 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
穿刺2 | 长矛、长矛 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
穿刺3 | 塔罗牌、冰晶 |  |  | demo |  | one shot | 5 | 配表
装甲受击材质 |  |  | 音效名 | 状态 | 音效描述 | 技能播放方式 | 样本数量 | 声音绑定方式 | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks
肉 | 斩击1 | 双剑、截肢锯、双翼 | Play_Imp_Chop_Sword_Flesh | to do |  |  | 5 | 不绑定素材
金属 |  |  | Play_Imp_Chop_Sword_Metal | to do |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Sword_Wood |  |  |  | 5
肉 | 斩击2 | 链剑、链刃 | Play_Imp_Chop_Chain_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Chop_Chain_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Chain_Wood |  |  |  | 5
肉 | 斩击3 | 机关伞、机关剑 | Play_Imp_Chop_Mech_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Chop_Mech_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Mech_Wood |  |  |  | 5
肉 | 钝击1 | 大剑、船锚、大锤、盾 | Play_Imp_Blunt_Giant_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Wood |  |  |  | 5
肉 | 钝击2 | 雷拳、踢 | Play_Imp_Blunt_Punch_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Blunt_Punch_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Punch_Wood |  |  |  | 5
肉 | 钝击3 | 拐、棺材 | Play_Imp_Blunt_Crutch_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Blunt_Crutch_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Crutch_Wood |  |  |  | 5
肉 | 穿刺1 | 霰弹枪、左轮枪 | Play_Imp_Stab_Gun_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Stab_Gun_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Gun_Wood |  |  |  | 5
肉 | 穿刺2 | 长矛、长枪 | Play_Imp_Stab_Spear_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Stab_Spear_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Spear_Wood |  |  |  | 5
肉 | 穿刺3 | 塔罗牌、冰晶 | Play_Imp_Stab_Magic_Flesh |  |  |  | 5
金属 |  |  | Play_Imp_Stab_Magic_Metal |  |  |  | 5
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Magic_Wood |  |  |  | 5
场景受击材质 |  |  | 音效名 | 状态 | 音效描述 | 技能播放方式 | 样本数量 | 声音绑定方式 | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks
金属 | 斩击1 | 双剑、截肢锯、双翼
石头
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Sword_Material_Wood |  | 复用装甲受击木材质
金属 | 斩击2 | 链剑、链刃
石头
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Chain_Material_Wood
金属 | 斩击3 | 机关伞、机关剑
石头
木 |  |  | Play_Imp_Chop_Mech_Material_Wood
金属 | 钝击1 | 大剑、船锚、大锤、盾
石头 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Material_Rock |  |  |  | 2
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Giant_Material_Wood
金属 | 钝击2 | 雷拳、踢
石头
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Punch_Material_Wood
金属 | 钝击3 | 拐、棺材
石头
木 |  |  | Play_Imp_Blunt_Crutch_Material_Wood
金属 | 穿刺1 | 霰弹枪、左轮枪
石头
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Gun_Material_Wood
金属 | 穿刺2 | 长矛、长枪
石头
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Spear_Material_Wood
金属 | 穿刺3 | 塔罗牌、冰晶
石头
木 |  |  | Play_Imp_Stab_Magic_Material_Wood
英雄 | 武器类型 | 主反应属性 | Sample Name | 状态 Status | 音效描述 Sound event Description | 技能播放方式 Skill Playing Mode | 样本数量 Numbers | 声音绑定方式 Sound Binding Method | 参考视频名称及描述 Reference Video Name and Description | 备注 Remarks

## Hero（通用移动）
类别 Category | 移动动作名称 |  | 设计要点 | 动作描述说明 Description | 限定武器 | 状态 Status | *编辑器配置文件名（包括路径） | 旧音效命名 | 音效名 Sample Name | 参考视频名称 Reference Video Name | 音效描述 Sound event Description | 样本数量 Numbers | 备注 Remarks | 优化 | 样本问题及优化方向 V1 | 补充 V1 | 样本问题及优化方向 V2 | 补充 V2 | 样本问题及优化方向 V3 | 补充 V3 | 样本问题及优化方向 V4 | 补充 V4 | 样本问题及优化方向 V5 | 补充 V5
|  |  | 不区分非战和战斗状态，以非战形态脚步为主 |  |  |  |  | 角色名_FS_鞋型_材质_脚步类型 | Mov_通用鞋型_移动类型_材质 |  | 前后必须剪干净，响度必须控制 | random命名01 02 03…… |  | 迭代进度 | 声音设计师填写 | 策划填写
女高跟通用 | footsteps | 材质
|  | Dirt | ard-21LUFS 女士粗跟鞋，跟的声音不易过大而显得过女性化，尽量通用感强 普通衣物，带皮饰，金属点缀 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Walk_01 | Mov_HHeel_Walk_Dirt_01 |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Rock_Walk | Mov_HHeel_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  | Player_FS_HighHeel_Wood_Walk | Mov_HHeel_Walk_Wood |  | 木质地板
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Run | Mov_HHeel_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Sprint | Mov_HHeel_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_End | Mov_HHeel_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Slide | Mov_HHeel_Slide_Gen |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Slide_Dev | Mov_HHeel_Slide_Gen_Dev |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Slide_Stop | Mov_HHeel_Slide_Gen_Stop |  |  | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Squat | Mov_HHeel_Squat_Dirt |  |  | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Climb | Mov_HHeel_Climb_Gen |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Jump | Mov_HHeel_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallHeavy | Mov_HHeel_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallLand | Mov_HHeel_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3
筒靴（带跟） | footsteps | 材质
| 走 | Dirt | ard-21LUFS 男女通用，带根筒靴，不强调高跟 轻甲，皮靴上有零碎装饰物件 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Walk_01 | Mov_Boot_Walk_Dirt_01 |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Rock_Walk | Mov_Boot_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  | Player_FS_HeelBoots_Wood_Walk | Mov_Boot_Walk_Wood
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Run | Mov_Boot_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Sprint | Mov_Boot_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_End | Mov_Boot_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  | Player_FS_HeelBoots_Gen_Slide | Mov_Boot_Slide_Gen |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  | Player_FS_HeelBoots_Gen_Slide_Dev | Mov_Boot_Slide_Gen_Dev |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Gen_Slide_Stop | Mov_Boot_Slide_Gen_Stop |  |  | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Squat | Mov_Boot_Squat_Dirt |  |  | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Gen_Climb | Mov_Boot_Climb_Gen |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_Jump | Mov_Boot_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_FallHeavy | Mov_Boot_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HeelBoots_Dirt_FallLand | Mov_Boot_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3
平底皮鞋 | footsteps | 材质
| 走 | Dirt | ard-21LUFS 女 普通衣物，带装饰，偏女性化装饰，参考富婆萝莉 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Walk_01 | Mov_HHeel_Walk_Dirt_01 |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Rock_Walk | Mov_HHeel_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Run | Mov_HHeel_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Sprint | Mov_HHeel_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_End | Mov_HHeel_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Slide | Mov_HHeel_Slide_Gen |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Slide_Dev | Mov_HHeel_Slide_Gen_Dev |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Slide_Stop | Mov_HHeel_Slide_Gen_Stop |  |  | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Squat | Mov_HHeel_Squat_Dirt |  |  | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Gen_Climb | Mov_HHeel_Climb_Gen |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_Jump | Mov_HHeel_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallHeavy | Mov_HHeel_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_HighHeel_Dirt_FallLand | Mov_HHeel_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3
| footsteps | 材质
细高跟鞋 | 走 | Dirt | ard-21LUFS 女式尖头细高跟鞋 带装饰，偏女性化装饰，参考女主 | 配速300cm/s |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Walk_01 | Mov_SHeel_Walk_Dirt_01 |  | 泥地，通用材质 | 6
|  | Rock |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Rock_Walk | Mov_SHeel_Walk_Rock |  | 石板，大理石，有一定质量的石头，较为光滑 | 6
|  | Sand |  |  |  | to do
|  | Grass |  |  |  | to do
|  | Wood |  |  |  | to do |  | Player_FS_StilettoHeel_Wood_Walk | Mov_SHeel_Walk_Wood
|  | Water |  |  |  | to do
|  | Metal |  |  |  | to do
| 跑 | Dirt |  | 配速500cm/s，最常使用 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Run | Mov_SHeel_Run_Dirt |  |  | 6
| 疾跑冲刺 | Dirt |  | 配速650cm/s，shift冲刺 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Sprint | Mov_SHeel_Sprint_Dirt |  |  | 6
| 停 |  |  | 被打断停止 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_End | Mov_SHeel_End_Dirt |  | 走跑通用，单个 | 6
| 转向 |  |  |  |  | to do |  |  |  |  | 先不做 | /
| Dodge一大步 |  |  | 转圈 进编辑器看 |  | to do | [5 empty] | /
| step一小步 | 滑行 |  |  |  | to do |  | Player_FS_StilettoHeel_Gen_Slide | Mov_SHeel_Slide_Gen |  | 脚步擦地面声，loop | 3
|  | 左右偏向 |  | 滑行过程中，可水平移动角色 |  | to do |  | Player_FS_StilettoHeel_Gen_Slide_Dev | Mov_SHeel_Slide_Gen_Dev |  | 偏向一般为音调升高，loop | 3
|  | 停 |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Gen_Slide_Stop | Mov_SHeel_Slide_Gen_Stop |  |  | 3
| 蹲走 |  |  | 移动模式下按下蹲进行蹲行状态，步行移动速度 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Squat | Mov_SHeel_Squat_Dirt |  |  | 5
| 攀爬 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Gen_Climb | Mov_SHeel_Climb_Gen |  | 偏向摩擦，跟的声音几乎没有 | 5
| 跳 |  | 主要衣物声音，脚步动作一点 | 起跳动作 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_Jump | Mov_SHeel_Jump_Dirt |  |  | 3
| 落地大 |  |  | 双脚落地 |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_FallHeavy | Mov_SHeel_FallHeavy_Dirt |  | 两脚几乎同时下 | 3
| 落地小 |  |  |  |  | 已完成 |  | Player_FS_StilettoHeel_Dirt_FallLand | Mov_SHeel_FallLand_Dirt |  | 听感通用，两脚稍错开下 | 3

## Music
序号ID | 类型Type | 场景类型Map | 地图玩法/背景说明Play Mode/ Background description | 主角状态故事进展描述 Description of the progress | 概念图 Concept | 负责策划 Designer | 是否需要区域/状态音乐变化 | 基本气氛情绪描述 | 反馈备注 Feedback | 状态 Status | 音效名 Sample Name | 音乐/环境声描述 | 是否有天气变化 | 是否有时间变化 | 参考视频名及描述 | 备注 | 区域说明图参考
示例行 | 场景音乐 | 例如：大世界/主城 | 例如：沙漠中的希望之洲，从颓败到重建繁荣。曾有过辉煌的历史。后遭到远征军入侵，逐渐颓败。现正处于重建的阶段。 大家在野外场景中自由争夺资源，并可击杀其他玩家。 |  |  |  | 城镇内： | 例如：热闹，欢快 |  | cancel to do 制作中 外包中 done | 音频设计师会按照相应规则填写 | 例如：带有鲜明的异域特色音乐。节奏较为活跃。主旋律鲜明突出
示例行 | 战斗音乐 | 例如：哥布林村落关卡 | 例如：猎人的居住地，地形为开阔峡谷，有瀑布、川流等。PVP副本打怪模式 |  |  |  | 例如：战斗前状态 例如：战斗触发后状态 例如：濒死状态 例如：死亡状态 | 例如：气氛静谧，略带阴森紧张 例如：紧张 例如：紧张度递增例如：失败，沮丧情绪